1. Информация о реализации мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ ДС № 15 «Дюймовочка»

по состоянию на 01.12.2016 г.

| № п/п | Мероприятия |
| --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое, методическое обеспечение и аналитическое сопровождение реализации ФГОС ДО |
| Нормативно-правовое обеспечение реализации введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) |
| 1.1.1. | Разработка плана действий («дорожной карты») по обеспечению введения ФГОС ДО на основе федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых документов | Сроки: апрель 2014 г. Ответственные: заведующий, рабочая группа | Выполнено: карта утверждена приказом заведующего от 02 апреля 2014 года № 41 и размещена на сайте ДОУ |
| 1.1.2 | Разработка и утверждение программы развития в соответствии с ФГОС ДО | Сроки: май – сентябрь 2014 г. Ответственные: заведующий, старший воспитатель | Выполнено: программа развития утверждена приказом заведующего от 30 июля 2014 г. №63 |
| 1.1.3 | Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с нормативными документами федерального, регионального и муниципального уровней | Сроки: 2014 г. Ответственные: заведующий | Выполнено: все локальные акты приведены в соответствие, в акте проверки управления по контролю и надзору в области образования отсутствуют предписания, касающиеся локальных актов ДОУ |
| 1.2. Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 1.2.1. | Обеспечение участия всех категорий педагогических работников в методических мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровней по введению ФГОС ДО. Проведение методических мероприятий по введению ФГОС ДО. Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО с учетом методического письма ОГАОУ ДПО БелИРО по организационно-методическому сопровождению введения ФГОС ДО | Сроки: постоянно Ответственные: старший воспитатель, руководитель МО | Выполнено: Все категории педагогических работников участвовали в муниципальных методических объединениях, освещающих вопросы введения ФГОС ДО, участвовали в вебинаре издательства «Просвещение» на тему «ФГОС дошкольного образования. Образовательные действия для достижения цели. Вовлечение детей и родителей в планирование образовательной деятельности» В ДОУ реализуется основная образовательная программа, разработанная в соответствии с ФГОС ДО |
| 1.2.2 | Пополнение методической копилки педагогических идей | Сроки: постоянно Ответственные: старший воспитатель | Методическая копилка пополняется регулярно, размещена на сайте ДОУ, вкладка «Методическая копилка» |
| 1.2.3 | Обобщение АПО на уровне образовательной организации, подготовка материалов для внесения в муниципальный банк данных АПО и для публикации в научно-методических сборниках | Сроки: 2015-2016 гг. Ответственные: Старший воспитатель | Опыты работы педагогов Самойловой В.В. и Леоновой М.Б. внесены в муниципальный банк данных (приказ от 07.08.2015 г.) |
| 1.3. Аналитическое сопровождение реализации ФГОС ДО |
| 1.3.1 | Проведение внутреннего мониторинга условий для реализации ФГОС ДО | Сроки: 2014 -2016 гг. Ответственные: заведующий | Внутренний мониторинг условий для реализации ФГОС ДО был проведен в сентябре 2013 года и в сентябре 2014 года, в мае 2015 года |
| 1.3.2 | Корректировка плана действий («дорожной карты») по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации в части создания условий | Сроки: ежегодно Ответственные: заведующий, рабочая группа |
| 1.3.3. | Участие в муниципальном этапе регионального рейтинга дошкольных образовательных организаций. Своевременное внесение данных образовательной организации в ЭМОУ | Сроки: ежегодно, декабрь Ответственные: заведующий |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1. | Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС дошкольного образования | Сроки: апрель 2014 г. Ответственные: заведующий | Выполнено: рабочая группа создана, приказ от 02.04.2014 г. № 42 |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1. | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических работников образовательной организации по вопросам ФГОС ДО Организация участия педагогических работников образовательной организации в курсовой подготовке по вопросам ФГОС ДО | Сроки: 2014-2016 гг. Ответственные: старший воспитатель Сроки: постоянно Ответственные: заведующий | Выполнено: составлен план-график, 40 % от общего количества педагогов прошли курсы в объеме 72 часов |
| 3.2. | Участие в деятельности стажировочных площадок | Сроки: 2014-2016 гг. Ответственные: старший воспитатель |
| 3.3. | Организация участия педагогических работников образовательной организации в методических мероприятиях по вопросам введения ФГОС ДО | Сроки: 2014-2016 гг. Ответственные: заведующий, старший воспитатель | Принимали участие в муниципальных методических объединениях, освещающих вопросы введения ФГОС ДО, Все педагоги участвовали в вебинаре издательства «Просвещение» 3.10.14 года на тему «ФГОС дошкольного образования. Образовательные действия для достижения цели. Вовлечение детей и родителей в планирование образовательной деятельности». |
| 3.4. | Организация наставничества молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО в образовательной организации | Сроки: 2015-2016 гг. Ответственные: заведующий |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 4.1. | Выполнение муниципального задания | Сроки: ежегодно Ответственные: заведующий | Выполнено: отчет об исполнении муниципального задания за 2014 год размещен на сайте ДОУ |
| 4.2. | Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности | Сроки: ежегодно Ответственные: заведующий | Выполнено: отчеты о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2013, 2014г. г. размещены на сайте ДОУ |
| 4.3. | Разработка и утверждение Положений об оплате труда работников и о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников дошкольной образовательной организации. Заключение «эффективных» контрактов с работниками образовательной организации | Сроки: январь-февраль 2014 г., до 2018 г. Ответственные: заведующий | Выполнено: в ДОУ разработаны и утверждены приказом заведующего от 15.04.2014 года № 47 Положения об оплате труда работников и о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников ДОУ. Со всеми работниками заключены «эффективные» контракты в виде дополнительных соглашений |
| 4.4. | Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление платных образовательных услуг (по мере востребованности) Мониторинг востребованности платных образовательных услуг у родителей. Обеспечение окупаемости расходов на оказание услуги, обеспечение защиты интересов потребителей от необоснованного повышения тарифов на услуги (при наличии платных услуг) | Сроки: ежегодно Ответственные: заведующий | В мае и сентябре проведен мониторинг востребованности платных образовательных услуг у родителей. |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1. | Участие педагогов образовательной организации в работе муниципальных и региональных педагогических секций | Сроки: май, август 2014 г., май, август 2015 г., май, август 2016 г. Ответственные: старший воспитатель | Обеспечено участие педагогов в работе муниципальных и региональных педагогических секций в мае и августе 2015 года |
| 5.2. | Участие педагогических работников образовательной организации в ежегодных научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах разных уровней | Сроки: июнь 2015 г., июнь 2016 г. Ответственные: старший воспитатель |
| 5.3. | Освещение введения ФГОС ДО через размещение информации на сайте дошкольной организации, публикациях в СМИ | Сроки: постоянно Ответственные: заведующий | На сайте ДОУ создана вкладка «Образовательные стандарты», в которой размещены: текст ФГОС ДО, «дорожная» карта по обеспечению введения ФГОС ДО в организациях Старооскольского городского округа, «дорожная» карта МБДОУ детского сада № 15 «Дюймовочка», консультативный материал для родителей «Что такое ФГОС ДО?», информация о реализации мероприятий «дорожной» карты ДОУ |

2. Информация о выполнении показателей обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в

МБДОУ ДС № 15 «Дюймовочка»

по состоянию на 01.12.2016 г.

| № п\п | Наименование показателя | Единица измерения | Запланировано в 2016 году | Выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удельный вес численности педагогических работников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, прошедших повышение квалификации в условиях введения ФГОС ДО | проценты | 30 | 100 |
|  | Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования | проценты | 90 | 99,4 |
|  | Удельный вес воспитанников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников образовательных организаций. | проценты | 80 | 100 |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования субъекта Российской Федерации | проценты | 100 | 100 |

Заведующий МБДОУ

ДС № 15 «Дюймовочка»                                                        ________ Е.В. Евсеева