ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10 087 624

«Формирование детствосберегающего пространства дошкольного образования Белгородской области

(«Дети в приоритете»)»

- Основные положения

| Куратор проекта: Рухленко Николай Михайлович, первый заместитель начальника департамента образования Белгородской области – начальник управления образовательной политики департамента образования области | _____________ |
| --- | --- |
| Руководитель проекта: Глазунова Наталья Александровна, начальник отдела дошкольного образования управления образовательной политики департамента образования Белгородской области | _____________ |
| Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Тишина Елена Георгиевна, начальник департамента Белгородской области | ______________ |

2. Календарный план-график работ по проекту

| Код | Название работы/процесса | Дл-ть, дн. | Начало | Окончание | Документ о выполнении | ФИО исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | тип |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - | Организационно-мониторинговый блок | 564 | 01.10.19 | 17.12.21 | отчет об окончании блока работ | Бондаренко И.А. |
| 1.1. | - | Мониторинг психолого-педагогических условий и развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС) ДОО | 552 | 01.10.19 | 01.12.21 | отчет об окончании блока работ | Глазунова Н.А. |
| 1.1.1. | П | Подбор ДОО – участников мониторинга («выполнено») | 9 | 01.10.19 | 11.10.19 | перечень ДОО | Бондаренко И.А. |
| 1.1.2. | Р | Разработка критериев мониторинга («выполнено») | 9 | 01.10.19 | 11.10.19 | чек-лист | Бондаренко И.А. |
| 1.1.3. |  | Организация участия ДОО во входном мониторинге психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Белгородской области («выполнено») | 1 | 01.01.19 | 01.10.19 | письмо департамента образования | Бондаренко И.А. |
| 1.1.4. | П | Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Алексеевского городского округа («выполнено») | 23 | 01.10.19 | 31.10.19 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Жукова Е.М. |
| 1.1.5. | П | Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Белгородского района («выполнено») | 23 | 01.10.19 | 31.10.19 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Твердохлеб С.Ю. |
| 1.1.6. | П | Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО города Белгорода («выполнено») | 23 | 01.10.19 | 31.10.19 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Невмывака С.А. |
| 1.1.7. | П | Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Борисовского района («выполнено») | 23 | 01.10.19 | 31.10.19 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Рубан О.В. |
| 1.1.8. | П | Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Валуйского городского округа («выполнено») | 23 | 01.10.19 | 31.10.19 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Бутенко И.А. |
| 1.1.9. | П | Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Вейделевского района («выполнено») | 23 | 01.10.19 | 31.10.19 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Губкина И.В. |
| 1.1.10. | П | Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Волоконовского района («выполнено») | 23 | 01.10.19 | 31.10.19 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Ильченко Т.А. |
| 1.1.11. | П | Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Грайворонского городского округа («выполнено») | 23 | 01.10.19 | 31.10.19 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Асташова О.В. |
| 1.1.12. | П | Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Губкинского городского округа («выполнено») | 23 | 01.10.19 | 31.10.19 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Полякова Н.В. |
| 1.1.13. | П | Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Ивнянского района («выполнено») | 23 | 01.10.19 | 31.10.19 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Батырева М.А. |
| 1.1.14. | П | Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Корочанского района («выполнено») | 23 | 01.10.19 | 31.10.19 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Гладких Е.А. |
| 1.1.15. | П | Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Красненского района («выполнено») | 23 | 01.10.19 | 31.10.19 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Гермативская Л.М. |
| 1.1.16. | П | Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Красногвардейского района («выполнено») | 23 | 01.10.19 | 31.10.19 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Кулешова Ю.К. |
| 1.1.17. | П | Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Краснояружского района («выполнено») | 23 | 01.10.19 | 31.10.19 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Жерновая С.М. |
| 1.1.18. | П | Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Новооскольского городского округа («выполнено») | 23 | 01.10.19 | 31.10.19 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Шаталова Л.В. |
| 1.1.19. | П | Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Прохоровского района («выполнено») | 23 | 01.10.19 | 31.10.19 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Шукурова Ю.В. |
| 1.1.20. | П | Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Ракитянского района («выполнено») | 23 | 01.10.19 | 31.10.19 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Кошелева О.С. |
| 1.1.21. | П | Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Ровеньского района («выполнено») | 23 | 01.10.19 | 31.10.19 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Глушкова Т.В. |
| 1.1.22. | П | Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Старооскольского городского округа («выполнено») | 23 | 01.10.19 | 31.10.19 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Носова Е.И. |
| 1.1.23. | П | Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Чернянского района («выполнено») | 23 | 01.10.19 | 31.10.19 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Капнина А.И. |
| 1.1.24. | П | Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Шебекинского городского округа («выполнено») | 23 | 01.10.19 | 31.10.19 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Авраменко О.В. |
| 1.1.25. | П | Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Яковлевского городского округа («выполнено») | 23 | 01.10.19 | 31.10.19 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Ушакова Н.Д. |
| 1.1.26. | П | Сводный анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Белгородской области («выполнено») | 15 | 10.12.19 | 30.12.19 | информационно-аналитическое письмо департамента образования в МОУО | Бондаренко И.А. |
| 1.1.27. | П | Организация участия ДОО в итоговом мониторинге психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Белгородской области | 5 | 25.10.21 | 29.10.21 | письмо департамента образования | Мандыбура Н.А. |
| 1.1.28. | П | Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Алексеевского городского округа | 22 | 01.11.21 | 01.12.21 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Жукова Е.М. |
| 1.1.29. | П | Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Белгородского района | 22 | 01.11.21 | 01.12.21 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Твердохлеб С.Ю. |
| 1.1.30. | П | Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО города Белгорода | 22 | 01.11.21 | 01.12.21 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Невмывака С.А. |
| 1.1.31. | П | Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Борисовского района | 22 | 01.11.21 | 01.12.21 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Рубан О.В. |
| 1.1.32. | П | Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Валуйского городского округа | 22 | 01.11.21 | 01.12.21 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Бутенко И.А. |
| 1.1.33. | П | Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Вейделевского района | 22 | 01.11.21 | 01.12.21 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Губкина И.В. |
| 1.1.34. | П | Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Волоконовского района | 22 | 01.11.21 | 01.12.21 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Ильченко Т.А. |
| 1.1.35. | П | Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Грайворонского городского округа | 22 | 01.11.21 | 01.12.21 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Асташова О.В. |
| 1.1.36. | П | Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Губкинского городского округа | 22 | 01.11.21 | 01.12.21 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Полякова Н.В. |
| 1.1.37. | П | Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Ивнянского района | 22 | 01.11.21 | 01.12.21 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Батырева М.А. |
| 1.1.38. | П | Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Корочанского района | 22 | 01.11.21 | 01.12.21 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Гладких Е.А. |
| 1.1.39. | П | Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Красненского района | 22 | 01.11.21 | 01.12.21 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Гермативская Л.М. |
| 1.1.40. | П | Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Красногвардейского района | 22 | 01.11.21 | 01.12.21 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Кулешова Ю.К. |
| 1.1.41. | П | Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Краснояружского района | 22 | 01.11.21 | 01.12.21 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Жерновая С.М. |
| 1.1.42. | П | Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Новооскольского городского округа | 22 | 01.11.21 | 01.12.21 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Шаталова Л.В. |
| 1.1.43. | П | Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Прохоровского района | 22 | 01.11.21 | 01.12.21 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Шукурова Ю.В. |
| 1.1.44. | П | Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Ракитянского района | 22 | 01.11.21 | 01.12.21 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Кошелева О.С. |
| 1.1.45. | П | Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Ровеньского района | 22 | 01.11.21 | 01.12.21 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Глушкова Т.В. |
| 1.1.46. | П | Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Старооскольского городского округа | 22 | 01.11.21 | 01.12.21 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Носова Е.И. |
| 1.1.47. | П | Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Чернянского района | 22 | 01.11.21 | 01.12.21 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Капнина А.И. |
| 1.1.48. | П | Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Шебекинского городского округа | 22 | 01.11.21 | 01.12.21 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Авраменко О.В. |
| 1.1.49. | П | Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Яковлевского городского округа | 22 | 01.11.21 | 01.12.21 | информационно-аналитическое письмо МОУО | Ушакова Н.Д. |
| 1.1.50. | П | Сводный анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Белгородской области | 19 | 01.12.21 | 20.12.21 | аналитический отчет | Мандыбура Н.А. |
| 1.1.51 | П | Разработка модели детствосберегающего пространства в ДОО «Дети в приоритете» («выполнено») | 5 | 27.01.20 | 31.01.20 | модель «Дети в приоритете» | Махова Г.А. |
| 1.2. | - | Организация и проведение конкурсного отбора ДОО – ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете» | 62 | 10.10.19 | 30.12.19 | отчет об окончании блока работ | Глазунова Н.А. |
| 1.2.1. | П | Создание рабочей группы по организации и проведению конкурсного отбора ДОО – ресурсных площадок («выполнено») | 7 | 10.10.19 | 18.10.19 | приказ департамента образования | Махова Г.А. |
| 1.2.2. | Р | Разработка Положения о проведении конкурсного отбора ДОО – ресурсных площадок («выполнено») | 10 | 21.10.19 | 01.11.19 | положение, приказ департамента образования | Махова Г.А. |
| 1.2.3. | Р | Подготовка и проведение заседания рабочей группы по конкурсному отбору ДОО – ресурсных площадок по направлениям «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО»), «Обеспечение времени и пространства для детской игры» («выполнено») | 5 | 24.10.19 | 30.10.19 | протокол заседания, явочный лист | Махова Г.А. |
| 1.2.4. | Р | Подготовка и проведение заседания рабочей группы по конкурсному отбору ДОО – ресурсных площадок по направлениям «Обновление содержания образования детей раннего возраста», «Развитие детского технического творчества» («выполнено») | 5 | 20.11.19 | 26.11.19 | протокол заседания, явочный лист | Серых Л.В. |
| 1.2.5. | Р | Подготовка и проведение заседания рабочей группы по конкурсному отбору ДОО – ресурсных площадок по направлениям «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности», «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» («выполнено») | 5 | 11.12.19 | 17.12.19 | протокол заседания, явочный лист | Ушакова Н.Д. |
| 1.2.6. | Р | Утверждение перечня ДОО – ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете» (не менее 50) («выполнено») | 4 | 25.12.19 | 30.12.19 | приказ департамента образования о создании ресурсных площадок | Махова Г.А. |
| 1.3. | - | Организация деятельности не менее 50 ДОО – ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете» | 41 | 09.01.20 | 06.03.20 | отчет об окончании блока работ | Глазунова Н.А. |
| 1.3.1. | Р | Подготовка и проведение стратегических сессий ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете» («выполнено») | 15 | 13.01.20 | 31.01.20 | приказ департамента образования, фотоотчет | Махова Г.А. |
| 1.3.2. | Р | Разработка «дорожной карты» мероприятий ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете» (направление «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО») » на 2020-2021 годы («выполнено») | 10 | 27.01.20 | 07.02.20 | «дорожная карта» по реализации направления | Серых Л.В. |
| 1.3.3. | Р | Разработка «дорожной карты» мероприятий ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете» (направление «Обеспечение времени и пространства для детской игры» ») на 2020-2021 годы («выполнено») | 10 | 27.01.20 | 07.02.20 | «дорожная карта» по реализации направления | Махова Г.А. |
| 1.3.4. | Р | Разработка «дорожной карты» мероприятий ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете» (направление «Обновление содержания образования детей раннего возраста») » на 2020-2021 годы («выполнено») | 10 | 27.01.20 | 07.02.20 | «дорожная карта» по реализации направления | Мандыбура Н.А. |
| 1.3.5. | Р | Разработка «дорожной карты» мероприятий ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете» (направление «Развитие детского технического творчества») » на 2020-2021 годы («выполнено») | 10 | 27.01.20 | 07.02.20 | «дорожная карта» по реализации направления | Серых Л.В. |
| 1.3.6. | Р | Разработка «дорожной карты» мероприятий ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете» (направление) «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» » на 2020-2021 годы («выполнено») | 10 | 27.01.20 | 07.02.20 | «дорожная карта» по реализации направления | Мандыбура Н.А. |
| 1.3.7. | Р | Разработка «дорожной карты» мероприятий ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете» (направление «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО») » на 2020-2021 годы («выполнено») | 10 | 27.01.20 | 07.02.20 | «дорожная карта» по реализации направления | Полякова Н.В. |
| 1.3.8. | Р | Разработка положения о деятельности ДОО – ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете» («выполнено») | 12 | 13.02.20 | 28.02.20 | положение, приказ департамента образования | Махова Г.А. |
| 1.3.9. | Р | Организация и проведение публичной презентации «дорожных карт» не менее 50 ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете» » на 2020-2021 годы («выполнено») | 10 | 24.02.20 | 06.03.20 | приказ департамента образования, фотоотчет | Серых Л.В. |
| 1.4. | - | Создание лидерских команд среди педагогов ДОО для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и сессиях по 6 направлениям модели | 24 | 27.01.20 | 28.02.20 | отчет об окончании блока работ | Глазунова Н.А. |
| 1.4.1. | Р | Разработка рекомендаций по созданию лидерских команд среди педагогов ДОО для участия в реализации модели «Дети в приоритете» («выполнено») | 10 | 27.01.20 | 07.02.20 | информационное письмо в МОУО | Махова Г.А. |
| 1.4.2. | Р | Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Алексеевского городского округа для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели («выполнено») | 15 | 10.02.20 | 28.02.20 | реестр педагогов-участников лидерских команд | Жукова Е.М. |
| 1.4.3. | Р | Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Белгородского района для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели («выполнено») | 15 | 10.02.20 | 28.02.20 | реестр педагогов-участников лидерских команд | Твердохлеб С.Ю. |
| 1.4.4. | Р | Создание лидерских команд среди педагогов ДОО города Белгорода для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели («выполнено») | 15 | 10.02.20 | 28.02.20 | реестр педагогов-участников лидерских команд | Невмывака С.А. |
| 1.4.5. | Р | Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Борисовского района для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели («выполнено») | 15 | 10.02.20 | 28.02.20 | реестр педагогов-участников лидерских команд | Рубан О.В. |
| 1.4.6. | Р | Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Валуйского городского округа для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели («выполнено») | 15 | 10.02.20 | 28.02.20 | реестр педагогов-участников лидерских команд | Бутенко И.А. |
| 1.4.7. | Р | Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Вейделевского района для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели («выполнено») | 15 | 10.02.20 | 28.02.20 | реестр педагогов-участников лидерских команд | Губкина И.В. |
| 1.4.8. | Р | Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Волоконовского района для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели («выполнено») | 15 | 10.02.20 | 28.02.20 | реестр педагогов-участников лидерских команд | Ильченко Т.А. |
| 1.4.9. | Р | Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Грайворонского городского округа для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели («выполнено») | 15 | 10.02.20 | 28.02.20 | реестр педагогов-участников лидерских команд | Асташова О.В. |
| 1.4.10. | Р | Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Губкинского городского округа для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели («выполнено») | 15 | 10.02.20 | 28.02.20 | реестр педагогов-участников лидерских команд | Полякова Н.В. |
| 1.4.11. | Р | Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Ивнянского района для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели («выполнено») | 15 | 10.02.20 | 28.02.20 | реестр педагогов-участников лидерских команд | Батырева М.А. |
| 1.4.12. | Р | Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Корочанского района для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели («выполнено») | 15 | 10.02.20 | 28.02.20 | реестр педагогов-участников лидерских команд | Гладких Е.А. |
| 1.4.13. | Р | Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Красненского района для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели («выполнено») | 15 | 10.02.20 | 28.02.20 | реестр педагогов-участников лидерских команд | Гермативская Л.М. |
| 1.4.14. | Р | Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Красногвардейского района для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели («выполнено») | 15 | 10.02.20 | 28.02.20 | реестр педагогов-участников лидерских команд | Кулешова Ю.К. |
| 1.4.15. | Р | Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Краснояружского района для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели («выполнено») | 15 | 10.02.20 | 28.02.20 | реестр педагогов-участников лидерских команд | Жерновая С.М. |
| 1.4.16. | Р | Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Новооскольского городского округа для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели («выполнено») | 15 | 10.02.20 | 28.02.20 | реестр педагогов-участников лидерских команд | Шаталова Л.В. |
| 1.4.17. | Р | Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Прохоровского района для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели («выполнено») | 15 | 10.02.20 | 28.02.20 | реестр педагогов-участников лидерских команд | Шукурова Ю.В. |
| 1.4.18. | Р | Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Ракитянского района для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели («выполнено») | 15 | 10.02.20 | 28.02.20 | реестр педагогов-участников лидерских команд | Кошелева О.С. |
| 1.4.19. | Р | Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Ровеньского района для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели («выполнено») | 15 | 10.02.20 | 28.02.20 | реестр педагогов-участников лидерских команд | Глушкова Т.В. |
| 1.4.20. | Р | Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Старооскольского городского округа для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели («выполнено») | 15 | 10.02.20 | 28.02.20 | реестр педагогов-участников лидерских команд | Носова Е.И. |
| 1.4.21. | Р | Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Чернянского района для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели («выполнено») | 15 | 10.02.20 | 28.02.20 | реестр педагогов-участников лидерских команд | Капнина А.И. |
| 1.4.22. | Р | Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Шебекинского городского округа для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели («выполнено») | 15 | 10.02.20 | 28.02.20 | реестр педагогов-участников лидерских команд | Авраменко О.В. |
| 1.4.23. | Р | Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Яковлевского городского округа для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели («выполнено») | 15 | 10.02.20 | 28.02.20 | реестр педагогов-участников лидерских команд | Ушакова Н.Д. |
| 1.5. | - | Анализ реализации не менее 50 ресурсными площадками мероприятий «дорожных карт» и требований к результату проекта в 2020 году | 131 | 01.07.20 | 31.12.20 | отчет об окончании блока работ | Глазунова Н.А. |
| 1.5.1. | П | Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» мероприятий «дорожной карты» в 1 полугодии 2020 года | 11 | 01.07.20 | 15.07.20 | аналитическая информация | Серых Л.В. |
| 1.5.2. | П | Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» мероприятий «дорожной карты» в 1 полугодии 2020 года | 11 | 01.07.20 | 15.07.20 | аналитическая информация | Махова Г.А. |
| 1.5.3. | П | Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» мероприятий «дорожной карты» в 1 полугодии 2020 года | 11 | 01.07.20 | 15.07.20 | аналитическая информация | Мандыбура Н.А. |
| 1.5.4. | П | Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества» мероприятий «дорожной карты» в 1 полугодии 2020 года | 11 | 01.07.20 | 15.07.20 | аналитическая информация | Серых Л.В. |
| 1.5.5. | П | Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» мероприятий «дорожной карты» в 1 полугодии 2020 года | 11 | 01.07.20 | 15.07.20 | аналитическая информация | Мандыбура Н.А. |
| 1.5.6. | П | Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного пространства в ДОО» мероприятий «дорожной карты» в 1 полугодии 2020 года | 11 | 01.07.20 | 15.07.20 | аналитическая информация | Полякова Н.В. |
| 1.5.7. | П | Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» мероприятий «дорожной карты» во 2 полугодии 2020 года | 10 | 14.12.20 | 25.12.20 | аналитическая информация | Серых Л.В. |
| 1.5.8. | П | Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» мероприятий «дорожной карты» во 2 полугодии 2020 года | 10 | 14.12.20 | 25.12.20 | аналитическая информация | Махова Г.А. |
| 1.5.9. | П | Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» мероприятий «дорожной карты во 2 полугодии 2020 года | 10 | 14.12.20 | 25.12.20 | аналитическая информация | Мандыбура Н.А. |
| 1.5.10. | П | Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества» мероприятий «дорожной карты» во 2 полугодии 2020 года | 10 | 14.12.20 | 25.12.20 | аналитическая информация | Серых Л.В. |
| 1.5.11. | П | Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» мероприятий «дорожной карты» во 2 полугодии 2020 года | 10 | 14.12.20 | 25.12.20 | аналитическая информация | Мандыбура Н.А. |
| 1.5.12. | П | Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного пространства в ДОО» мероприятий «дорожной карты» во 2 полугодии 2020 года | 10 | 14.12.20 | 25.12.20 | аналитическая информация | Полякова Н.В. |
| 1.6. | - | Анализ реализации не менее 50 ресурсными площадками мероприятий «дорожных карт» и требований к результату проекта в 2021 году | 122 | 01.07.21 | 17.12.21 | отчет об окончании блока работ | Глазунова Н.А. |
| 1.6.1. | П | Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» мероприятий «дорожной карты» в 1 полугодии 2021 года | 11 | 01.07.21 | 15.07.21 | аналитическая информация | Серых Л.В. |
| 1.6.2. | П | Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» мероприятий «дорожной карты» в 1 полугодии 2021 года | 11 | 01.07.21 | 15.07.21 | аналитическая информация | Махова Г.А. |
| 1.6.3. | П | Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» мероприятий «дорожной карты» в 1 полугодии 2021 года | 11 | 01.07.21 | 15.07.21 | аналитическая информация | Мандыбура Н.А. |
| 1.6.4. | П | Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества» мероприятий «дорожной карты» в 1 полугодии 2021 года | 11 | 01.07.21 | 15.07.21 | аналитическая информация | Серых Л.В. |
| 1.6.5. | П | Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» мероприятий «дорожной карты» в 1 полугодии 2021 года | 11 | 01.07.21 | 15.07.21 | аналитическая информация | Мандыбура Н.А. |
| 1.6.6. | П | Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного пространства в ДОО» мероприятий «дорожной карты» в 1 полугодии 2021 года | 11 | 01.07.21 | 15.07.21 | аналитическая информация | Полякова Н.В. |
| 1.6.7. | П | Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» мероприятий «дорожной карты» во 2 полугодии 2021 года | 10 | 28.11.21 | 10.12.21 | аналитическая информация | Серых Л.В. |
| 1.6.8. | П | Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» мероприятий «дорожной карты» в 2021 году | 10 | 28.11.21 | 10.12.21 | аналитическая информация | Махова Г.А. |
| 1.6.9. | П | Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» мероприятий «дорожной карты» во 2 полугодии 2021 года | 10 | 28.11.21 | 10.12.21 | аналитическая информация | Мандыбура Н.А. |
| 1.6.10. | П | Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества» мероприятий «дорожной карты» во 2 полугодии 2021 года | 10 | 28.11.21 | 10.12.21 | аналитическая информация | Серых Л.В. |
| 1.6.11. | П | Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» мероприятий «дорожной карты» во 2 полугодии 2021 года | 10 | 28.11.21 | 10.12.21 | аналитическая информация | Мандыбура Н.А. |
| 1.6.12. | П | Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного пространства в ДОО» мероприятий «дорожной карты» во 2 полугодии 2021 года | 10 | 28.11.21 | 10.12.21 | аналитическая информация | Полякова Н.В. |
| 2. | - | Реализация психолого-педагогической составляющей модели детствосберегающего пространства «Дети в приоритете» | 470 | 03.02.20 | 01.12.21 | отчет об окончании блока работ | Аргунова Н.Н. |
| 2.1. | - | Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО | 472 | 03.02.20 | 03.12.21 | отчет об окончании блока работ | Серых Л.В. |
| 2.1.1. | П | Согласование «дорожной карты» ресурсных площадок по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» (выполнено) | 3 | 07.02.20 | 11.02.20 | «дорожная карта» | Серых Л.В. |
| 2.1.2. | Р | Подготовка материалов для публичной презентации «дорожной карты» ресурсных площадок по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» (выполнено) | 3 | 07.02.20 | 11.02.20 | презентация | Серых Л.В. |
| 2.1.3. | П | Разработка перфокарты отчета о реализации мероприятий «дорожных карт» ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» (выполнено) | 2 | 26.02.20 | 27.02.20 | перфокарта отчета | Серых Л.В. |
| 2.1.4. | - | Разработка и внедрение в деятельность не менее 50% ДОО «Кодекса дружелюбного общения» | 193 | 25.03.20 | 29.01.21 | отчет об окончании блока работ | Глазунова Н.А. |
| 2.1.4.1. | Р | Организация и проведение регионального конкурса среди воспитанников и педагогов ДОО на разработку «Кодекса дружелюбного общения» | 20 | 25.03.20 | 29.05.20 | положение о конкурсе, приказ | Серых Л.В. |
| 2.1.4.2. | Р | Организация и проведение публичной презентации «Кодекса дружелюбного общения» | 7 | 21.05.20 | 29.05.20 | информация об участниках | Серых Л.В. |
| 2.1.4.3. | Р | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО Алексеевского городского округа | 20 | 01.06.20 | 29.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 2.1.4.4. | Р | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО Белгородского района | 20 | 01.06.20 | 29.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Твердохлеб С.Ю. |
| 2.1.4.5. | Р | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО города Белгорода | 20 | 01.06.20 | 29.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 2.1.4.6. | Р | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО Борисовского района | 20 | 01.06.20 | 29.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Рубан О.В. |
| 2.1.4.7. | Р | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО Валуйского городского округа | 20 | 01.06.20 | 29.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Бутенко И.А. |
| 2.1.4.8. | Р | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО Вейделевского района | 20 | 01.06.20 | 29.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Губкина И.В. |
| 2.1.4.9. | Р | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО Волоконовского района | 20 | 01.06.20 | 29.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Ильченко Т.А. |
| 2.1.4.10. | Р | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО Грайворонского городского округа | 20 | 01.06.20 | 29.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Асташова О.В. |
| 2.1.4.11. | Р | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО Губкинского городского округа | 20 | 01.06.20 | 29.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Полякова Н.В. |
| 2.1.4.12. | Р | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО Ивнянского района | 20 | 01.06.20 | 29.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Батырева М.А. |
| 2.1.4.13. | Р | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО Корочанского района | 20 | 01.06.20 | 29.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Гладких Е.А. |
| 2.1.4.14. | Р | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО Красненского района | 20 | 01.06.20 | 29.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Гермативская Л.М. |
| 2.1.4.15. | Р | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО Красногвардейского района | 20 | 01.06.20 | 29.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Кулешова Ю.К. |
| 2.1.4.16. | Р | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО Краснояружского района | 20 | 01.06.20 | 29.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Жерновая С.М. |
| 2.1.4.17. | Р | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО Новооскольского городского округа | 20 | 01.06.20 | 29.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Шаталова Л.В. |
| 2.1.4.18. | Р | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО Прохоровского района | 20 | 01.06.20 | 29.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Шукурова Ю.В. |
| 2.1.4.19. | Р | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО Ракитянского района | 20 | 01.06.20 | 29.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Кошелева О.С. |
| 2.1.4.20. | Р | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО Ровеньского района | 20 | 01.06.20 | 29.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Глушкова Т.В. |
| 2.1.4.21. | Р | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО Старооскольского городского округа | 20 | 01.06.20 | 29.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 2.1.4.22. | Р | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО Чернянского района | 20 | 01.06.20 | 29.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Капнина А.И. |
| 2.1.4.23. | Р | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО Шебекинского городского округа | 20 | 01.06.20 | 29.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Авраменко О.В. |
| 2.1.4.24. | Р | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО Яковлевского городского округа | 20 | 01.06.20 | 29.06.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 2.1.4.25. | Р | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО Алексеевского городского округа | 15 | 11.01.21 | 29.01.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 2.1.4.26. | Р | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО Белгородского района | 15 | 11.01.21 | 29.01.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Твердохлеб С.Ю. |
| 2.1.4.27. | Р | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО города Белгорода | 15 | 11.01.21 | 29.01.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 2.1.4.28. | Р | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО Борисовского района | 15 | 11.01.21 | 29.01.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Рубан О.В. |
| 2.1.4.29. | Р | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО Валуйского городского округа | 15 | 11.01.21 | 29.01.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Бутенко И.А. |
| 2.1.4.30. | Р | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО Вейделевского района | 15 | 11.01.21 | 29.01.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Губкина И.В. |
| 2.1.4.31. | Р | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО Волоконовского района | 15 | 11.01.21 | 29.01.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Ильченко Т.А. |
| 2.1.4.32. | Р | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО Грайворонского городского округа | 15 | 11.01.21 | 29.01.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Асташова О.В. |
| 2.1.4.33. | Р | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО Губкинского городского округа | 15 | 11.01.21 | 29.01.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Полякова Н.В. |
| 2.1.4.34. | Р | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО Ивнянского района | 15 | 11.01.21 | 29.01.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Батырева М.А. |
| 2.1.4.35. | Р | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО Корочанского района | 15 | 11.01.21 | 29.01.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Гладких Е.А. |
| 2.1.4.36. | Р | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО Красненского района | 15 | 11.01.21 | 29.01.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Гермативская Л.М. |
| 2.1.4.37. | Р | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО Красногвардейского района | 15 | 11.01.21 | 29.01.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Кулешова Ю.К. |
| 2.1.4.38. | Р | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО Краснояружского района | 15 | 11.01.21 | 29.01.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Жерновая С.М. |
| 2.1.4.39. | Р | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО Новооскольского городского округа | 15 | 11.01.21 | 29.01.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Шаталова Л.В. |
| 2.1.4.40. | Р | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО Прохоровского района | 15 | 11.01.21 | 29.01.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Шукурова Ю.В. |
| 2.1.4.41. | Р | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО Ракитянского района | 15 | 11.01.21 | 29.01.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Кошелева О.С. |
| 2.1.4.42. | Р | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО Ровеньского района | 15 | 11.01.21 | 29.01.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Глушкова Т.В. |
| 2.1.4.43. | Р | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО Старооскольского городского округа | 15 | 11.01.21 | 29.01.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 2.1.4.44. | Р | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО Чернянского района | 15 | 11.01.21 | 29.01.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Капнина А.И. |
| 2.1.4.45. | Р | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО Шебекинского городского округа | 15 | 11.01.21 | 29.01.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Авраменко О.В. |
| 2.1.4.46. | Р | Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО Яковлевского городского округа | 15 | 11.01.21 | 29.01.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 2.1.5. | - | Разработка и внедрение в практическую деятельность с детьми не менее 230 ДОО методического кейса доброжелательных технологий | 163 | 01.06.20 | 15.01.21 | отчет об окончании блока работ | Глазунова Н.А. |
| 2.1.5.1. | Р | Разработка и направление в МОУО методического кейса доброжелательных технологий | 21 | 01.06.20 | 30.06.20 | методический кейс, письмо в МОУО | Серых Л.В. |
| 2.1.5.2. | Р | Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в не менее 12 ДОО Алексеевского городского округа | 88 | 15.09.20 | 15.01.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 2.1.5.3. | Р | Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в не менее 15 ДОО Белгородского района | 88 | 15.09.20 | 15.01.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Твердохлеб С.Ю. |
| 2.1.5.4. | Р | Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в не менее 34 ДОО города Белгорода | 88 | 15.09.20 | 15.01.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 2.1.5.5. | Р | Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в не менее 5 ДОО Борисовского района | 88 | 15.09.20 | 15.01.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Рубан О.В. |
| 2.1.5.6. | Р | Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в не менее 15 ДОО Валуйского городского округа | 88 | 15.09.20 | 15.01.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Бутенко И.А. |
| 2.1.5.7. | Р | Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в не менее 8 ДОО Вейделевского района | 88 | 15.09.20 | 15.01.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Губкина И.В. |
| 2.1.5.8. | Р | Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в не менее 6 ДОО Волоконовского района | 88 | 15.09.20 | 15.01.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Ильченко Т.А. |
| 2.1.5.9. | Р | Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в не менее 1 ДОО Грайворонского городского округа | 88 | 15.09.20 | 15.01.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Асташова О.В. |
| 2.1.5.10. | Р | Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в не менее 21 ДОО Губкинского городского округа | 88 | 15.09.20 | 15.01.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Полякова Н.В. |
| 2.1.5.11. | Р | Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в не менее 5 ДОО Ивнянского района | 88 | 15.09.20 | 15.01.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Батырева М.А. |
| 2.1.5.12. | Р | Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в не менее 3 ДОО Корочанского района | 88 | 15.09.20 | 15.01.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Гладких Е.А. |
| 2.1.5.13. | Р | Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в не менее 5 ДОО Красненского района | 88 | 15.09.20 | 15.01.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Гермативская Л.М. |
| 2.1.5.14. | Р | Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в не менее 12 ДОО Красногвардейского района | 88 | 15.09.20 | 15.01.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Кулешова Ю.К. |
| 2.1.5.15. | Р | Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в не менее 3 ДОО Краснояружского района | 88 | 15.09.20 | 15.01.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Жерновая С.М. |
| 2.1.5.16. | Р | Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в не менее 6 ДОО Новооскольского городского округа | 88 | 15.09.20 | 15.01.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Шаталова Л.В. |
| 2.1.5.17. | Р | Внедрение методического кейса доброжелательных технологий» в не менее 7 ДОО Прохоровского района | 88 | 15.09.20 | 15.01.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Шукурова Ю.В. |
| 2.1.5.18. | Р | Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в не менее 4 ДОО Ракитянского района | 88 | 15.09.20 | 15.01.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Кошелева О.С. |
| 2.1.5.19. | Р | Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в не менее 7 ДОО Ровеньского района | 88 | 15.09.20 | 15.01.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Глушкова Т.В. |
| 2.1.5.20. | Р | Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в не менее 36 ДОО Старооскольского городского округа | 88 | 15.09.20 | 15.01.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 2.1.5.21. | Р | Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в не менее 8 ДОО Чернянского района | 88 | 15.09.20 | 15.01.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Капнина А.И. |
| 2.1.5.22. | Р | Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в не менее 15 ДОО Шебекинского городского округа | 88 | 15.09.20 | 15.01.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Авраменко О.В. |
| 2.1.5.23. | Р | Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в не менее 11 ДОО Яковлевского городского округа | 88 | 15.09.20 | 15.01.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 2.1.6. | - | Разработка и внедрение в деятельность ДОО технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» | 72 | 01.09.20 | 11.12.20 | отчет об окончании блока работ | Аргунова Н.Н. |
| 2.1.6.1. | Р | Разработка технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» | 22 | 01.09.20 | 01.10.20 | письмо в МОУО с описанием технологии | Серых Л.В. |
| 2.1.6.2. | Р | Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Алексеевского городского округа | 34 | 15.10.20 | 03.12.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 2.1.6.3. | Р | Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Белгородского района | 34 | 15.10.20 | 03.12.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Твердохлеб С.Ю. |
| 2.1.6.4. | Р | Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО города Белгорода | 34 | 15.10.20 | 03.12.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 2.1.6.5. | Р | Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Борисовского района | 34 | 15.10.20 | 03.12.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Рубан О.В. |
| 2.1.6.6. | Р | Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Валуйского городского округа | 34 | 15.10.20 | 03.12.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Бутенко И.А. |
| 2.1.6.7. | Р | Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Вейделевского района | 34 | 15.10.20 | 03.12.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Губкина И.В. |
| 2.1.6.8. | Р | Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Волоконовского района | 34 | 15.10.20 | 03.12.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Ильченко Т.А. |
| 2.1.6.9. | Р | Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Грайворонского городского округа | 34 | 15.10.20 | 03.12.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Асташова О.В. |
| 2.1.6.10. | Р | Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Губкинского городского округа | 34 | 15.10.20 | 03.12.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Полякова Н.В. |
| 2.1.6.11. | Р | Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Ивнянского района | 34 | 15.10.20 | 03.12.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Батырева М.А. |
| 2.1.6.12. | Р | Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Корочанского района | 34 | 15.10.20 | 03.12.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Гладких Е.А. |
| 2.1.6.13. | Р | Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Красненского района | 34 | 15.10.20 | 03.12.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Гермативская Л.М. |
| 2.1.6.14. | Р | Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Красногвардейского района | 34 | 15.10.20 | 03.12.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Кулешова Ю.К. |
| 2.1.6.15. | Р | Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Краснояружского района | 34 | 15.10.20 | 03.12.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Жерновая С.М. |
| 2.1.6.16. | Р | Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Новооскольского городского округа | 34 | 15.10.20 | 03.12.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Шаталова Л.В. |
| 2.1.6.17. | Р | Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Прохоровского района | 34 | 15.10.20 | 03.12.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Шукурова Ю.В. |
| 2.1.6.18. | Р | Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Ракитянского района | 34 | 15.10.20 | 03.12.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Кошелева О.С. |
| 2.1.6.19. | Р | Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Ровеньского района | 34 | 15.10.20 | 03.12.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Глушкова Т.В. |
| 2.1.6.20. | Р | Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Старооскольского городского округа | 34 | 15.10.20 | 03.12.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 2.1.6.21. | Р | Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Чернянского района | 34 | 15.10.20 | 03.12.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Капнина А.И. |
| 2.1.6.22. | Р | Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Шебекинского городского округа | 34 | 15.10.20 | 03.12.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Авраменко О.В. |
| 2.1.6.23. | Р | Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Яковлевского городского округа | 34 | 15.10.20 | 03.12.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 2.1.7. | - | Проведение ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» не менее 2 коуч-сессий для педагогов ДОО | 87 | 02.07.20 | 31.10.20 | отчет об окончании блока работ | Серых Л.В. |
| 2.1.7.1. | Р | Подготовка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий для педагогов ДОО по внедрению кейса доброжелательных технологий в деятельность ДОО | 3 | 01.07.20 | 03.07.20 | график, программа | Серых Л.В. |
| 2.1.7.2. | Р | Проведение коуч-сессий по внедрению кейса доброжелательных технологий для педагогов ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде | 20 | 06.07.20 | 31.07.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 2.1.7.3. | Р | Проведение коуч-сессий по внедрению кейса доброжелательных технологий для педагогов ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол | 20 | 06.07.20 | 31.07.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Сбитнева Е.П. |
| 2.1.7.4. | Р | Проведение коуч-сессий по внедрению кейса доброжелательных технологий для педагогов ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка | 20 | 06.07.20 | 31.07.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 2.1.7.5. | Р | Проведение коуч-сессий по внедрению кейса доброжелательных технологий для педагогов ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки | 20 | 06.07.20 | 31.07.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Бутенко И.А. |
| 2.1.7.6. | Р | Проведение коуч-сессий по внедрению кейса доброжелательных технологий для педагогов ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель | 20 | 06.07.20 | 31.07.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 2.1.7.7. | Р | Подготовка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий по внедрению технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» | 4 | 01.10.20 | 06.10.20 | график, программа | Серых Л.В. |
| 2.1.7.8. | Р | Проведение коуч-сессий по внедрению технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде | 18 | 07.10.20 | 31.10.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 2.1.7.9. | Р | Проведение коуч-сессий по внедрению технологии «виртуального участия ребенка в детском саду»в ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол | 18 | 07.10.20 | 31.10.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Сбитнева Е.П. |
| 2.1.7.10. | Р | Проведение коуч-сессий по внедрению технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка | 18 | 07.10.20 | 31.10.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 2.1.7.11. | Р | Проведение коуч-сессий по внедрению технологии «виртуального участия ребенка в детском саду»в ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки | 18 | 07.10.20 | 31.10.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Бутенко И.А. |
| 2.1.7.12. | Р | Проведение коуч-сессий по внедрению технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель | 18 | 07.10.20 | 31.10.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 2.2. | - | Обеспечение времени и пространства для детской игры | 460 | 17.02.20 | 01.12.21 | отчет об окончании блока работ | Махова Г.А. |
| 2.2.1. | П | Согласование «дорожной карты» ресурсных площадок по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» (выполнено) | 3 | 07.02.20 | 11.02.20 | «дорожная карта» | Махова Г.А. |
| 2.2.2. | Р | Подготовка материалов для публичной презентации «дорожной карты» «дорожной карты» ресурсных площадок по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» (выполнено) | 3 | 07.02.20 | 11.02.20 | презентация | Махова Г.А. |
| 2.2.3. | П | Разработка перфокарты отчета о реализации мероприятий «дорожных карт» ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» (выполнено) | 2 | 24.02.20 | 25.02.20 | перфокарта отчета | Махова Г.А. |
| 2.2.4. | - | Организация и проведение регионального (в рамках Всероссийского) фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в 2020 году с участием не менее 1000 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей | 41 | 01.04.20 | 02.06.20 | отчет об окончании блока работ | Глазунова Н.А. |
| 2.2.4.1. | Р | Создание рабочей группы по организации и проведению регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» | 8 | 08.04.20 | 17.04.20 | приказ департамента образования | Махова Г.А. |
| 2.2.4.2. | Р | Разработка плана-графика мероприятий по организации и проведению регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» | 8 | 19.04.20 | 30.04.20 | план-график мероприятий | Махова Г.А. |
| 2.2.4.3. | Р | Проведение заседания рабочей группы по организации и проведению регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» (обсуждение сроков и условий проведения) | 1 | 20.04.20 | 20.04.20 | явочный лист, протокол заседания | Махова Г.А. |
| 2.2.4.4. | Р | Разработка Положения о проведении регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» | 10 | 17.04.20 | 30.04.20 | положение, приказ департамента образования о проведении фестиваля | Махова Г.А. |
| 2.2.4.5. | Р | Проведение заседания рабочей группы по организации и проведению регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» (обсуждение Положения, распределение обязанностей, графика и перечня ДОО-участников) | 1 | 27.04.20 | 27.04.20 | явочный лист, протокол заседания | Махова Г.А. |
| 2.2.4.6. | Р | Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Алексеевского городского округа с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей | 15 | 11.05.20 | 29.05.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 2.2.4.7. | Р | Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Белгородского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей | 15 | 11.05.20 | 29.05.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Твердохлеб С.Ю. |
| 2.2.4.8. | Р | Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО города Белгорода с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей | 15 | 11.05.20 | 29.05.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 2.2.4.9. | Р | Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Борисовского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей | 15 | 11.05.20 | 29.05.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Рубан О.В. |
| 2.2.4.10. | Р | Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Валуйского городского округа с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей | 15 | 11.05.20 | 29.05.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Бутенко И.А. |
| 2.2.4.11. | Р | Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Вейделевского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей | 15 | 11.05.20 | 29.05.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Губкина И.В. |
| 2.2.4.12. | Р | Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Волоконовского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей | 15 | 11.05.20 | 29.05.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Ильченко Т.А. |
| 2.2.4.13. | Р | Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Грайворонского городского округа с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей | 15 | 11.05.20 | 29.05.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Асташова О.В. |
| 2.2.4.14. | Р | Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Губкинского городского округа с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей | 15 | 11.05.20 | 29.05.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Полякова Н.В. |
| 2.2.4.15. | Р | Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Ивнянского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей | 15 | 11.05.20 | 29.05.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Батырева М.А. |
| 2.2.4.16. | Р | Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Корочанского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей | 15 | 11.05.20 | 29.05.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Гладких Е.А. |
| 2.2.4.17. | Р | Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Красненского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей | 15 | 11.05.20 | 29.05.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Гермативская Л.М. |
| 2.2.4.18. | Р | Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Красногвардейского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей | 15 | 11.05.20 | 29.05.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Кулешова Ю.К. |
| 2.2.4.19. | Р | Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Краснояружского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей | 15 | 11.05.20 | 29.05.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Жерновая С.М. |
| 2.2.4.20. | Р | Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Новооскольского городского округа с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей | 15 | 11.05.20 | 29.05.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Шаталова Л.В. |
| 2.2.4.21. | Р | Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Прохоровского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей | 15 | 11.05.20 | 29.05.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Шукурова Ю.В. |
| 2.2.4.22. | Р | Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Ракитянского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей | 15 | 11.05.20 | 29.05.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Кошелева О.С. |
| 2.2.4.23. | Р | Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Ровеньского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей | 15 | 11.05.20 | 29.05.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Глушкова Т.В. |
| 2.2.4.24. | Р | Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Старооскольского городского округа с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей | 15 | 11.05.20 | 29.05.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 2.2.4.25. | Р | Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Чернянского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей | 15 | 11.05.20 | 29.05.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Капнина А.И. |
| 2.2.4.26. | Р | Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Шебекинского городского округа с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей | 15 | 11.05.20 | 29.05.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Авраменко О.В. |
| 2.2.4.27. | Р | Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Яковлевского городского округа с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей | 15 | 11.05.20 | 29.05.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 2.2.5. | - | Разработка и внедрение в деятельность воспитателей чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре в режиме дня | 66 | 01.07.20 | 30.09.20 | отчет об окончании блока работ | Махова Г.А. |
| 2.2.5.1. | Р | Разработка и направление в МОУО чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре в режиме дня | 23 | 01.07.20 | 01.08.20 | чек-лист, письмо в МОУО | Махова Г.А. |
| 2.2.5.2. | Р | Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Алексеевского городского округа | 30 | 01.08.20 | 11.09.20 | справка о результатах мониторинга | Жукова Е.М. |
| 2.2.5.3. | Р | Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Белгородского района | 30 | 01.08.20 | 11.09.20 | справка о результатах мониторинга | Твердохлеб С.Ю. |
| 2.2.5.4. | Р | Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО города Белгорода | 30 | 01.08.20 | 11.09.20 | справка о результатах мониторинга | Невмывака С.А. |
| 2.2.5.5. | Р | Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Борисовского района | 30 | 01.08.20 | 11.09.20 | справка о результатах мониторинга | Рубан О.В. |
| 2.2.5.6. | Р | Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Валуйского городского округа | 30 | 01.08.20 | 11.09.20 | справка о результатах мониторинга | Бутенко И.А. |
| 2.2.5.7. | Р | Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Вейделевского района | 30 | 01.08.20 | 11.09.20 | справка о результатах мониторинга | Губкина И.В. |
| 2.2.5.8. | Р | Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Волоконовского района | 30 | 01.08.20 | 11.09.20 | справка о результатах мониторинга | Ильченко Т.А. |
| 2.2.5.9. | Р | Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Грайворонского городского округа | 30 | 01.08.20 | 11.09.20 | справка о результатах мониторинга | Асташова О.В. |
| 2.2.5.10. | Р | Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Губкинского городского округа | 30 | 01.08.20 | 11.09.20 | справка о результатах мониторинга | Полякова Н.В. |
| 2.2.5.11. | Р | Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Ивнянского района | 30 | 01.08.20 | 11.09.20 | справка о результатах мониторинга | Батырева М.А. |
| 2.2.5.12. | Р | Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Корочанского района | 30 | 01.08.20 | 11.09.20 | справка о результатах мониторинга | Гладких Е.А. |
| 2.2.5.13. | Р | Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Красненского района | 30 | 01.08.20 | 11.09.20 | справка о результатах мониторинга | Гермативская Л.М. |
| 2.2.5.14. | Р | Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Красногвардейского района | 30 | 01.08.20 | 11.09.20 | справка о результатах мониторинга | Кулешова Ю.К. |
| 2.2.5.15. | Р | Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Краснояружского района | 30 | 01.08.20 | 11.09.20 | справка о результатах мониторинга | Жерновая С.М. |
| 2.2.5.16. | Р | Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Новооскольского городского округа | 30 | 01.08.20 | 11.09.20 | справка о результатах мониторинга | Шаталова Л.В. |
| 2.2.5.17. | Р | Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Прохоровского района | 30 | 01.08.20 | 11.09.20 | справка о результатах мониторинга | Шукурова Ю.В. |
| 2.2.5.18. | Р | Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Ракитянского района | 30 | 01.08.20 | 11.09.20 | справка о результатах мониторинга | Кошелева О.С. |
| 2.2.5.19. | Р | Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Ровеньского района | 30 | 01.08.20 | 11.09.20 | справка о результатах мониторинга | Глушкова Т.В. |
| 2.2.5.20. | Р | Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Старооскольского городского округа | 30 | 01.08.20 | 11.09.20 | справка о результатах мониторинга | Носова Е.И. |
| 2.2.5.21. | Р | Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Чернянского района | 30 | 01.08.20 | 11.09.20 | справка о результатах мониторинга | Капнина А.И. |
| 2.2.5.22. | Р | Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Шебекинского городского округа | 30 | 01.08.20 | 11.09.20 | справка о результатах мониторинга | Авраменко О.В. |
| 2.2.5.23. | Р | Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Яковлевского городского округа | 30 | 01.08.20 | 11.09.20 | справка о результатах мониторинга | Ушакова Н.Д. |
| 2.2.5.24. | П | Промежуточный анализ состояния эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировки режимов дня в ДОО по результатам внедрения чек-листа | 13 | 14.09.20 | 30.09.20 | сводная справка о результатах мониторинга | Махова Г.А. |
| 2.2.5.25. | П | Итоговый анализ состояния эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировки режимов дня в ДОО по результатам внедрения чек-листа | 13 | 14.09.21 | 30.09.21 | сводная справка о результатах мониторинга | Махова Г.А. |
| 2.2.6. | - | Создание интерактивной «Лаборатории детской игры» для родителей | 122 | 19.10.20 | 07.04.21 | отчет об окончании блока работ | Махова Г.А. |
| 2.2.6.1. | Р | Разработка концепции интерактивной «Лаборатории детской игры» для родителей | 30 | 19.10.20 | 30.11.20 | концепция | Махова Г.А. |
| 2.2.6.2. | Р | Создание интерактивной «Лаборатории детской игры» для родителей на базе ресурсных площадок по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде | 55 | 14.12.20 | 26.02.21 | интерактивная ссылка | Невмывака С.А. |
| 2.2.6.3. | Р | Создание интерактивной «Лаборатории детской игры» для родителей на базе ресурсных площадок по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол | 55 | 14.12.20 | 26.02.21 | интерактивная ссылка | Носова Е.И. |
| 2.2.6.4. | Р | Создание интерактивной «Лаборатории детской игры» для родителей на базе ресурсных площадок по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка | 55 | 14.12.20 | 26.02.21 | интерактивная ссылка | Жукова Е.М. |
| 2.2.6.5. | Р | Создание интерактивной «Лаборатории детской игры» для родителей на базе ресурсных площадок по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки | 55 | 14.12.20 | 26.02.21 | интерактивная ссылка | Бутенко И.А. |
| 2.2.6.6. | Р | Создание интерактивной «Лаборатории детской игры» для родителей на базе ресурсных площадок по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель | 55 | 14.12.20 | 26.02.21 | интерактивная ссылка | Ушакова Н.Д. |
| 2.2.6.7. | Р | Разработка рекомендаций для МОУО об использовании «Лаборатории детской игры» для родителей | 12 | 26.02.21 | 10.03.21 | информационное письмо в МОУО | Махова Г.А. |
| 2.2.6.8. | П | Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Алексеевского городского округа | 16 | 10.03.21 | 31.03.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Жукова Е.М. |
| 2.2.6.9. | П | Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Белгородского района | 16 | 10.03.21 | 31.03.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Твердохлеб С.Ю. |
| 2.2.6.10. | П | Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО города Белгорода | 16 | 10.03.21 | 31.03.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Невмывака С.А. |
| 2.2.6.11. | П | Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Борисовского района | 16 | 10.03.21 | 31.03.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Рубан О.В. |
| 2.2.6.12. | П | Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Валуйского городского округа | 16 | 10.03.21 | 31.03.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Бутенко И.А. |
| 2.2.6.13. | П | Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Вейделевского района | 16 | 10.03.21 | 31.03.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Губкина И.В. |
| 2.2.6.14. | П | Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Волоконовского района | 16 | 10.03.21 | 31.03.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Ильченко Т.А. |
| 2.2.6.15. | П | Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Грайворонского городского округа | 16 | 10.03.21 | 31.03.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Асташова О.В. |
| 2.2.6.16. | П | Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Губкинского городского округа | 16 | 10.03.21 | 31.03.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Полякова Н.В. |
| 2.2.6.17. | П | Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Ивнянского района | 16 | 10.03.21 | 31.03.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Батырева М.А. |
| 2.2.6.18. | П | Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Корочанского района | 16 | 10.03.21 | 31.03.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Гладких Е.А. |
| 2.2.6.19. | П | Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Красненского района | 16 | 10.03.21 | 31.03.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Гермативская Л.М. |
| 2.2.6.20. | П | Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Красногвардейского района | 16 | 10.03.21 | 31.03.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Кулешова Ю.К. |
| 2.2.6.21. | П | Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Краснояружского района | 16 | 10.03.21 | 31.03.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Жерновая С.М. |
| 2.2.6.22. | П | Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Новооскольского городского округа | 16 | 10.03.21 | 31.03.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Шаталова Л.В. |
| 2.2.6.23. | П | Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Прохоровского района | 16 | 10.03.21 | 31.03.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Шукурова Ю.В. |
| 2.2.6.24. | П | Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Ракитянского района | 16 | 10.03.21 | 31.03.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Кошелева О.С. |
| 2.2.6.25. | П | Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Ровеньского района | 16 | 10.03.21 | 31.03.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Глушкова Т.В. |
| 2.2.6.26. | П | Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Старооскольского городского округа | 16 | 10.03.21 | 31.03.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Носова Е.И. |
| 2.2.6.27. | П | Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Чернянского района | 16 | 10.03.21 | 31.03.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Капнина А.И. |
| 2.2.6.28. | П | Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Шебекинского городского округа | 16 | 10.03.21 | 31.03.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Авраменко О.В. |
| 2.2.6.29. | П | Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Яковлевского городского округа | 16 | 10.03.21 | 31.03.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Ушакова Н.Д. |
| 2.2.7. | - | Организация и проведение регионального (в рамках Всероссийского) фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в 2021 году с участием не менее 1000 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей | 47 | 01.04.21 | 04.06.21 | отчет об окончании блока работ | Глазунова Н.А. |
| 2.2.7.1. | Р | Создание рабочей группы по организации и проведению регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» | 3 | 01.04.21 | 05.04.21 | приказ департамента образования | Махова Г.А. |
| 2.2.7.2. | Р | Разработка плана-графика мероприятий по организации и проведению регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» | 5 | 06.04.21 | 12.04.21 | приказ департамента образования | Махова Г.А. |
| 2.2.7.3. | Р | Проведение заседания рабочей группы по организации и проведению регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» (обсуждение сроков и условий проведения) | 1 | 13.04.21 | 13.04.21 | повестка заседания | Махова Г.А. |
| 2.2.7.4. | Р | Разработка Положения о проведении регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» | 10 | 13.04.21 | 26.04.21 | положение, приказ департамента образования о проведении фестиваля | Махова Г.А. |
| 2.2.7.5. | Р | Проведение заседания рабочей группы по организации и проведению регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» (обсуждение Положения, распределение обязанностей, графика и перечня ДОО-участников) | 1 | 27.04.21 | 27.04.21 | повестка заседания | Махова Г.А. |
| 2.2.7.6. | Р | Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Алексеевского городского округа с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей | 16 | 04.05.21 | 25.05.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 2.2.7.7. | Р | Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Белгородского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей | 16 | 04.05.21 | 25.05.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Твердохлеб С.Ю. |
| 2.2.7.8. | Р | Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО города Белгорода с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей | 16 | 04.05.21 | 25.05.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 2.2.7.9. | Р | Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Борисовского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей | 16 | 04.05.21 | 25.05.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Рубан О.В. |
| 2.2.7.10. | Р | Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Валуйского городского округа с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей | 16 | 04.05.21 | 25.05.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Бутенко И.А. |
| 2.2.7.11. | Р | Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Вейделевского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей | 16 | 04.05.21 | 25.05.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Губкина И.В. |
| 2.2.7.12. | Р | Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Волоконовского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей | 16 | 04.05.21 | 25.05.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Ильченко Т.А. |
| 2.2.7.13. | Р | Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Грайворонского городского округа с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей | 16 | 04.05.21 | 25.05.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Асташова О.В. |
| 2.2.7.14. | Р | Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Губкинского городского округа с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей | 16 | 04.05.21 | 25.05.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Полякова Н.В. |
| 2.2.7.15. | Р | Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Ивнянского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей | 16 | 04.05.21 | 25.05.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Батырева М.А. |
| 2.2.7.16. | Р | Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Корочанского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей | 16 | 04.05.21 | 25.05.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Гладких Е.А. |
| 2.2.7.17. | Р | Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Красненского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей | 16 | 04.05.21 | 25.05.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Гермативская Л.М. |
| 2.2.7.18. | Р | Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Красногвардейского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей | 16 | 04.05.21 | 25.05.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Кулешова Ю.К. |
| 2.2.7.19. | Р | Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Краснояружского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей | 16 | 04.05.21 | 25.05.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Жерновая С.М. |
| 2.2.7.20. | Р | Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Новооскольского городского округа с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей | 16 | 04.05.21 | 25.05.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Шаталова Л.В. |
| 2.2.7.21. | Р | Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Прохоровского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей | 16 | 04.05.21 | 25.05.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Шукурова Ю.В. |
| 2.2.7.22. | Р | Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Ракитянского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей | 16 | 04.05.21 | 25.05.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Кошелева О.С. |
| 2.2.7.23. | Р | Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Ровеньского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей | 16 | 04.05.21 | 25.05.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Глушкова Т.В. |
| 2.2.7.24. | Р | Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Старооскольского городского округа с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей | 16 | 04.05.21 | 25.05.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 2.2.7.25. | Р | Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Чернянского района с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей | 16 | 04.05.21 | 25.05.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Капнина А.И. |
| 2.2.7.26. | Р | Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Шебекинского городского округа с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей | 16 | 04.05.21 | 25.05.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Авраменко О.В. |
| 2.2.7.27. | Р | Организация и проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Яковлевского городского округа с участием не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей | 16 | 04.05.21 | 25.05.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 2.2.7.28. | Р | Организация и проведение аналитической информации о проведении регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Белгородской области в 2021 году с участием не менее 1000 педагогов, воспитанников ДОО, их родителей, гостей | 8 | 26.05.21 | 04.06.21 | сводная аналитическая информация | Махова Г.А. |
| 2.2.8. | - | Разработка и тиражирование электронного сборника лучших игровых практик | 67 | 01.07.21 | 01.10.21 | отчет об окончании блока работ | Глазунова Н.А. |
| 2.2.8.1. | Р | Разработка концепции электронного сборника лучших игровых практик и порядка включения в него педагогических практик | 17 | 01.07.21 | 23.07.21 | концепция электронного сборника | Махова Г.А. |
| 2.2.8.2. | П | Информирование педагогов ДОО об участии в создании электронного сборника лучших игровых практик | 5 | 26.07.21 | 30.07.21 | информационное письмо в МОУО | Махова Г.А. |
| 2.2.8.3. | Р | Формирование электронного портфеля лучших игровых практик педагогов ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде | 22 | 02.08.21 | 31.08.21 | реестр практик | Невмывака С.А. |
| 2.2.8.4. | Р | Формирование электронного портфеля лучших игровых практик педагогов ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол | 22 | 02.08.21 | 31.08.21 | реестр практик | Носова Е.И. |
| 2.2.8.5. | Р | Формирование электронного портфеля лучших игровых практик педагогов ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка | 22 | 02.08.21 | 31.08.21 | реестр практик | Жукова Е.М. |
| 2.2.8.6. | Р | Формирование портфеля лучших игровых практик педагогов ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки | 22 | 02.08.21 | 31.08.21 | реестр практик | Бутенко И.А. |
| 2.2.8.7. | Р | Формирование электронного портфеля лучших игровых практик педагогов ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель | 22 | 02.08.21 | 31.08.21 | реестр практик | Ушакова Н.Д. |
| 2.2.8.8. | Р | Создание электронного сборника лучших игровых практик | 20 | 23.08.21 | 17.09.21 | интерактивная ссылка на электронный сборник | Махова Г.А. |
| 2.2.8.9. | П | Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Алексеевского городского округа | 9 | 20.09.21 | 30.09.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Жукова Е.М. |
| 2.2.8.10. | П | Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Белгородского района | 9 | 20.09.21 | 30.09.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Твердохлеб С.Ю. |
| 2.2.8.11. | П | Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО города Белгорода | 9 | 20.09.21 | 30.09.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Невмывака С.А. |
| 2.2.8.12. | П | Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Борисовского района | 9 | 20.09.21 | 30.09.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Рубан О.В. |
| 2.2.8.13. | П | Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Валуйского городского округа | 9 | 20.09.21 | 30.09.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Бутенко И.А. |
| 2.2.8.14. | П | Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Вейделевского района | 9 | 20.09.21 | 30.09.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Губкина И.В. |
| 2.2.8.15. | П | Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Волоконовского района | 9 | 20.09.21 | 30.09.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Ильченко Т.А. |
| 2.2.8.16. | П | Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Грайворонского городского округа | 9 | 20.09.21 | 30.09.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Асташова О.В. |
| 2.2.8.17. | П | Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Губкинского городского округа | 9 | 20.09.21 | 30.09.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Полякова Н.В. |
| 2.2.8.18. | П | Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Ивнянского района | 9 | 20.09.21 | 30.09.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Батырева М.А. |
| 2.2.8.19. | П | Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Корочанского района | 9 | 20.09.21 | 30.09.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Гладких Е.А. |
| 2.2.8.20. | П | Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Красненского района | 9 | 20.09.21 | 30.09.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Гермативская Л.М. |
| 2.2.8.21. | П | Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Красногвардейского района | 9 | 20.09.21 | 30.09.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Кулешова Ю.К. |
| 2.2.8.22. | П | Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Краснояружского района | 9 | 20.09.21 | 30.09.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Жерновая С.М. |
| 2.2.8.23. | П | Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Новооскольского городского округа | 9 | 20.09.21 | 30.09.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Шаталова Л.В. |
| 2.2.8.24. | П | Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Прохоровского района | 9 | 20.09.21 | 30.09.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Шукурова Ю.В. |
| 2.2.8.25. | П | Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Ракитянского района | 9 | 20.09.21 | 30.09.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Кошелева О.С. |
| 2.2.8.26. | П | Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Ровеньского района | 9 | 20.09.21 | 30.09.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Глушкова Т.В. |
| 2.2.8.27. | П | Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Старооскольского городского округа | 9 | 20.09.21 | 30.09.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Носова Е.И. |
| 2.2.8.28. | П | Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Чернянского района | 9 | 20.09.21 | 30.09.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Капнина А.И. |
| 2.2.8.29. | П | Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Шебекинского городского округа | 9 | 20.09.21 | 30.09.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Авраменко О.В. |
| 2.2.8.30. | П | Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Яковлевского городского округа | 9 | 20.09.21 | 30.09.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Ушакова Н.Д. |
| 2.2.9. | - | Проведение ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» не менее 4 коуч-сессий для педагогов ДОО | 324 | 27.04.20 | 30.07.21 | отчет об окончании блока работ | Махова Г.А. |
| 2.2.9.1. | Р | Подготовка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий для педагогов ДОО по организации и проведению в 2020 году регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» | 4 | 27.04.20 | 30.04.20 | график, программа | Махова Г.А. |
| 2.2.9.2. | Р | Проведение коуч-сессий по организации и проведению в 2020 году регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» для педагогов ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде | 7 | 30.04.20 | 15.05.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 2.2.9.3. | Р | Проведение коуч-сессий по организации и проведению в 2020 году регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» для педагогов ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол | 7 | 30.04.20 | 15.05.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Сбитнева Е.П. |
| 2.2.9.4. | Р | Проведение коуч-сессий по организации и проведению в 2020 году регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» для педагогов ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка | 7 | 30.04.20 | 15.05.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 2.2.9.5. | Р | Проведение коуч-сессий по организации и проведению в 2020 году регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» для педагогов ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки | 7 | 30.04.20 | 15.05.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Бутенко И.А. |
| 2.2.9.6. | Р | Проведение коуч-сессий по организации и проведению в 2020 году регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» для педагогов ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель | 7 | 30.04.20 | 15.05.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 2.2.9.7. | Р | Подготовка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий по внедрению чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре в режиме дня | 4 | 01.08.20 | 06.08.20 | график, программа | Махова Г.А. |
| 2.2.9.8. | Р | Проведение коуч-сессий по внедрению чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре в режиме дня в ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде | 20 | 06.08.20 | 31.08.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 2.2.9.9. | Р | Проведение коуч-сессий по внедрению чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре в режиме дня в ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол | 20 | 06.08.20 | 31.08.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Сбитнева Е.П. |
| 2.2.9.10. | Р | Проведение коуч-сессий по внедрению чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре в режиме дня в ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка | 20 | 06.08.20 | 31.08.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 2.2.9.11. | Р | Проведение коуч-сессий по внедрению чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре в режиме дня в ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки | 20 | 06.08.20 | 31.08.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Бутенко И.А. |
| 2.2.9.12. | Р | Проведение коуч-сессий по внедрению чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре в режиме дня в ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель | 20 | 06.08.20 | 31.08.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 2.2.9.13. | Р | Подготовка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий для педагогов ДОО по созданию и функционированию интерактивной «Лаборатории детской игры» | 10 | 15.02.21 | 26.02.21 | график, программа | Махова Г.А. |
| 2.2.9.14. | Р | Проведение коуч-сессий по созданию и функционированию интерактивной «Лаборатории детской игры» для педагогов ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде | 20 | 01.03.21 | 26.03.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 2.2.9.15. | Р | Проведение коуч-сессий по созданию и функционированию интерактивной «Лаборатории детской игры» для педагогов ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол | 20 | 01.03.21 | 26.03.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Сбитнева Е.П. |
| 2.2.9.16. | Р | Проведение коуч-сессий по созданию и функционированию интерактивной «Лаборатории детской игры» для педагогов ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка | 20 | 01.03.21 | 26.03.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 2.2.9.17. | Р | Проведение коуч-сессий по созданию и функционированию интерактивной «Лаборатории детской игры» для педагогов ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки | 20 | 01.03.21 | 26.03.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Бутенко И.А. |
| 2.2.9.18. | Р | Проведение коуч-сессий по созданию и функционированию интерактивной «Лаборатории детской игры» для педагогов ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель | 20 | 01.03.21 | 26.03.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 2.2.9.19. | Р | Подготовка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий для педагогов ДОО по созданию электронного сборника лучших игровых практик | 5 | 05.07.21 | 09.07.21 | график, программа | Махова Г.А. |
| 2.2.9.20. | Р | Проведение коуч-сессий по созданию электронного сборника лучших игровых практик для педагогов ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде | 15 | 12.07.21 | 30.07.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 2.2.9.21. | Р | Проведение коуч-сессий по созданию электронного сборника лучших игровых практик для педагогов ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол | 15 | 12.07.21 | 30.07.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Сбитнева Е.П. |
| 2.2.9.22. | Р | Проведение коуч-сессий по созданию электронного сборника лучших игровых практик для педагогов ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка | 15 | 12.07.21 | 30.07.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 2.2.9.23. | Р | Проведение коуч-сессий по созданию электронного сборника лучших игровых практик для педагогов ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки | 15 | 12.07.21 | 30.07.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Бутенко И.А. |
| 2.2.9.24. | Р | Проведение коуч-сессий по созданию электронного сборника лучших игровых практик для педагогов ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель | 15 | 12.07.21 | 30.07.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 2.3 | - | Обновление содержания образования детей раннего возраста | 667 | 03.02.20 | 01.12.21 | отчет об окончании блока работ | Мандыбура Н.А. |
| 2.3.1. | П | Согласование «дорожной карты» ресурсных площадок по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» (выполнено) | 3 | 07.02.20 | 11.02.20 | «дорожная карта» | Мандыбура Н.А. |
| 2.3.2. | Р | Подготовка материалов для публичной презентации «дорожной карты» ресурсных площадок по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» (выполнено) | 3 | 07.02.20 | 11.02.20 | презентация | Мандыбура Н.А. |
| 2.3.3. | П | Разработка перфокарты отчета о реализации мероприятий «дорожных карт» ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» (выполнено) | 2 | 24.02.20 | 25.02.20 | перфокарта отчета | Мандыбура Н.А. |
| 2.3.4. | - | Организация и проведение не менее 2 вебинаров для не менее 500 воспитателей групп детей раннего возраста | 421 | 10.02.20 | 30.10.20 | отчет об окончании блока работ | Глазунова Н.А. |
| 2.3.4.1. | Р | Организация и проведение вебинара для не менее 300 воспитателей групп детей раннего возраста в 2020 году (выполнено) | 15 | 10.02.20 | 28.02.20 | программа вебинара, аналитическая информация об участниках | Серых Л.В. |
| 2.3.4.2. | Р | Организация и проведение вебинара для не менее 200 воспитателей групп детей раннего возраста в 2021 году | 15 | 12.09.21 | 30.09.21 | программа вебинара, аналитическая информация об участниках | Серых Л.В. |
| 2.3.5. | - | Анализ и выбор эффективных образовательных программ дошкольного образования детей раннего возраста | 43 | 02.03.20 | 30.04.20 | отчет об окончании блока работ | Глазунова Н.А. |
| 2.3.5.1. | Р | Организация изучения ресурсными площадками содержания образовательных программ дошкольного образования детей раннего возраста (выполнено) | 24 | 02.03.20 | 03.04.20 | перечень анализируемых программ | Серых Л.В. |
| 2.3.5.2. | Р | Подготовка и направление в МОУО информационно-аналитического письма об эффективных образовательных программах дошкольного образования детей раннего возраста | 18 | 07.04.20 | 30.04.20 | информационно-методическое письмо в МОУО | Серых Л.В. |
| 2.3.6. | - | Апробация в не менее 23 ДОО комплексной программы «Теремок» для детей в возрасте до 3 лет в рамках федеральной экспериментальной площадки | 289 | 01.10.19 | 27.11.20 | отчет об окончании блока работ | Глазунова Н.А. |
| 2.3.6.1. | Р | Разработка методического комплекта по физическому развитию детей раннего возраста к комплексной программе «Теремок» (выполнено) | 60 | 01.10.19 | 24.12.19 | скриншот титульного листа методического комплекта | Волошина Л.Н. |
| 2.3.6.2. | П | Мониторинг апробации в не менее 23 ДОО комплексной программы «Теремок» в рамках федеральной экспериментальной площадки в 1 квартале 2020 года (выполнено) | 10 | 09.03.20 | 20.03.20 | приказ об участии ДОО в апробации, аналитическая справка | Серых Л.В. |
| 2.3.6.3. | П | Мониторинг апробации в не менее 23 ДОО комплексной программы «Теремок» в рамках федеральной экспериментальной площадки во 2 квартале 2020 года | 10 | 06.07.20 | 17.06.20 | аналитическая справка | Серых Л.В. |
| 2.3.6.4. | П | Мониторинг апробации в не менее 23 ДОО комплексной программы «Теремок» в рамках федеральной экспериментальной площадки в 3 квартале 2020 года | 10 | 05.10.20 | 16.10.20 | аналитическая информация | Серых Л.В. |
| 2.3.6.5. | П | Мониторинг апробации в не менее 23 ДОО комплексной программы «Теремок» в рамках федеральной экспериментальной площадки в 4 квартале 2020 года | 10 | 09.11.20 | 20.11.21 | итоговая аналитическая справка о результатах апробации | Серых Л.В. |
| 2.3.6.6. | Р | Организация и проведение трансляции результатов апробации в ДОО комплексной программы «Теремок» в рамках федеральной экспериментальной площадки | 10 | 16.11.20 | 27.11.20 | программа мероприятия, информация об участниках | Серых Л.В. |
| 2.3.7. | - | Разработка и распространение в 100% ДОО методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста к условиям ДОО | 65 | 01.05.21 | 01.08.21 | отчет об окончании блока работ | Глазунова Н.А. |
| 2.3.7.1. | Р | Разработка ресурсными площадками методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста к условиям ДОО | 22 | 01.05.21 | 01.06.21 | методический кейс, письмо в МОУО | Мандыбура Н.А. |
| 2.3.7.2. | Р | Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в 100% ДОО Алексеевского городского округа | 44 | 01.06.21 | 01.08.21 | информационная справка МОУО | Жукова Е.М. |
| 2.3.7.3. | Р | Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в 100% ДОО Белгородского района | 44 | 01.06.21 | 01.08.21 | информационная справка МОУО | Твердохлеб С.Ю. |
| 2.3.7.4. | Р | Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в 100% ДОО города Белгорода | 44 | 01.06.21 | 01.08.21 | информационная справка МОУО | Невмывака С.А. |
| 2.3.7.5. | Р | Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в 100% ДОО Борисовского района | 44 | 01.06.21 | 01.08.21 | информационная справка МОУО | Рубан О.В. |
| 2.3.7.6. | Р | Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в 100% ДОО Валуйского городского округа | 44 | 01.06.21 | 01.08.21 | информационная справка МОУО | Бутенко И.А. |
| 2.3.7.7. | Р | Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в 100% ДОО Вейделевского района | 44 | 01.06.21 | 01.08.21 | информационная справка МОУО | Губкина И.В. |
| 2.3.7.8. | Р | Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в 100% ДОО Волоконовского района | 44 | 01.06.21 | 01.08.21 | информационная справка МОУО | Ильченко Т.А. |
| 2.3.7.9. | Р | Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в 100% ДОО Грайворонского городского округа | 44 | 01.06.21 | 01.08.21 | информационная справка МОУО | Асташова О.В. |
| 2.3.7.10. | Р | Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в 100% ДОО Губкинского городского округа | 44 | 01.06.21 | 01.08.21 | информационная справка МОУО | Полякова Н.В. |
| 2.3.7.11. | Р | Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в 100% ДОО Ивнянского района | 44 | 01.06.21 | 01.08.21 | информационная справка МОУО | Батырева М.А. |
| 2.3.7.12. | Р | Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в 100% ДОО Корочанского района | 44 | 01.06.21 | 01.08.21 | информационная справка МОУО | Гладких Е.А. |
| 2.3.7.13. | Р | Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в 100% ДОО Красненского района | 44 | 01.06.21 | 01.08.21 | информационная справка МОУО | Гермативская Л.М. |
| 2.3.7.14. | Р | Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в 100% ДОО Красногвардейского района | 44 | 01.06.21 | 01.08.21 | информационная справка МОУО | Кулешова Ю.К. |
| 2.3.7.15. | Р | Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в 100% ДОО Краснояружского района | 44 | 01.06.21 | 01.08.21 | информационная справка МОУО | Жерновая С.М. |
| 2.3.7.16. | Р | Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в 100% ДОО Новооскольского городского округа | 44 | 01.06.21 | 01.08.21 | информационная справка МОУО | Шаталова Л.В. |
| 2.3.7.17. | Р | Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в 100% ДОО Прохоровского района | 44 | 01.06.21 | 01.08.21 | информационная справка МОУО | Шукурова Ю.В. |
| 2.3.7.18. | Р | Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в 100% ДОО Ракитянского района | 44 | 01.06.21 | 01.08.21 | информационная справка МОУО | Кошелева О.С. |
| 2.3.7.19. | Р | Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в 100% ДОО Ровеньского района | 44 | 01.06.21 | 01.08.21 | информационная справка МОУО | Глушкова Т.В. |
| 2.3.7.20. | Р | Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в 100% ДОО Старооскольского городского округа | 44 | 01.06.21 | 01.08.21 | информационная справка МОУО | Носова Е.И. |
| 2.3.7.21. | Р | Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в 100% ДОО Чернянского района | 44 | 01.06.21 | 01.08.21 | информационная справка МОУО | Капнина А.И. |
| 2.3.7.22. | Р | Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в 100% ДОО Шебекинского городского округа | 44 | 01.06.21 | 01.08.21 | информационная справка МОУО | Авраменко О.В. |
| 2.3.7.23. | Р | Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в 100% ДОО Яковлевского городского округа | 44 | 01.06.21 | 01.08.21 | информационная справка МОУО | Ушакова Н.Д. |
| 2.3.8. | - | Повышение квалификации не менее 700 воспитателей групп для детей раннего возраста ДОО | 573 | 01.09.19 | 01.12.21 | отчет об окончании блока работ | Аргунова Н.Н. |
| 2.3.8.1. | Р | Разработка и утверждение программы повышения квалификации воспитателей групп для детей раннего возраста (выполнено) | 15 | 23.12.2019 | 25.12.2019 | программа повышения квалификации | Серых Л.В. |
| 2.3.8.2. | П | Внесение программы повышения квалификации воспитателей групп для детей раннего возраста в План-проспект образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам ОГАОУ ДПО «БелИРО» (выполнено) | 10 | 23.12.2019 | 25.12.2019 | план-проспект образовательных услуг | Серых Л.В. |
| 2.3.8.3. | П | Мониторинг численности воспитателей групп для детей раннего возраста, прошедших повышение квалификации в 2019 году (не менее 59)(выполнено) | 5 | 20.01.20 | 24.01.20 | аналитическая информация | Серых Л.В. |
| 2.3.8.4. | П | Мониторинг численности воспитателей групп для детей раннего возраста, прошедших повышение квалификации в 2020 году (не менее 291) | 5 | 20.01.21 | 24.01.21 | аналитическая информация | Серых Л.В. |
| 2.3.8.5. | П | Мониторинг численности воспитателей групп для детей раннего возраста, прошедших повышение квалификации в 2021 году (не менее 350) | 5 | 25.11.21 | 01.12.21 | сводная аналитическая информация за 3 года | Серых Л.В. |
| 2.3.9. | - | Организация «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей | 100 | 01.09.20 | 19.01.21 | отчет об окончании блока работ | Глазунова Н.А. |
| 2.3.9.1. | Р | Разработка концепции «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей – | 23 | 01.09.20 | 01.10.20 | концепция | Мандыбура Н.А. |
| 2.3.9.2. | Р | Создание «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей на базе ресурсных площадок по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде | 42 | 01.10.20 | 30.11.20 | интерактивная ссылка | Мандыбура Н.А. |
| 2.3.9.3. | Р | Создание «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей на базе ресурсных площадок по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол | 42 | 01.10.20 | 30.11.20 | интерактивная ссылка | Носова Е.И. |
| 2.3.9.4. | Р | Создание «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей на базе ресурсных площадок по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка | 42 | 01.10.20 | 30.11.20 | интерактивная ссылка | Жукова Е.М. |
| 2.3.9.5. | Р | Создание «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей на базе ресурсных площадок по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки | 42 | 01.10.20 | 30.11.20 | интерактивная ссылка | Бутенко И.А. |
| 2.3.9.6. | Р | Создание «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей на базе ресурсных площадок по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель | 42 | 01.10.20 | 30.11.20 | интерактивная ссылка | Ушакова Н.Д. |
| 2.3.9.7. | Р | Разработка рекомендаций для МОУО по применению «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей | 15 | 30.11.20 | 18.12.20 | информационное письмо в МОУО | Мандыбура Н.А. |
| 2.3.9.8. | П | Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Алексеевского городского округа | 16 | 21.12.20 | 15.01.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Жукова Е.М. |
| 2.3.9.9. | П | Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Белгородского района | 16 | 21.12.20 | 15.01.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Твердохлеб С.Ю. |
| 2.3.9.10. | П | Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО города Белгорода | 16 | 21.12.20 | 15.01.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Невмывака С.А. |
| 2.3.9.11. | П | Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Борисовского района | 16 | 21.12.20 | 15.01.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Рубан О.В. |
| 2.3.9.12. | П | Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Валуйского городского округа | 16 | 21.12.20 | 15.01.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Бутенко И.А. |
| 2.3.9.13. | П | Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Вейделевского района | 16 | 21.12.20 | 15.01.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Губкина И.В. |
| 2.3.9.14. | П | Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Волоконовского района | 16 | 21.12.20 | 15.01.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Ильченко Т.А. |
| 2.3.9.15. | П | Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Грайворонского городского округа | 16 | 21.12.20 | 15.01.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Асташова О.В. |
| 2.3.9.16. | П | Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Губкинского городского округа | 16 | 21.12.20 | 15.01.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Полякова Н.В. |
| 2.3.9.17. | П | Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Ивнянского района | 16 | 21.12.20 | 15.01.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Батырева М.А. |
| 2.3.9.18. | П | Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Корочанского района | 16 | 21.12.20 | 15.01.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Гладких Е.А. |
| 2.3.9.19. | П | Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Красненского района | 16 | 21.12.20 | 15.01.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Гермативская Л.М. |
| 2.3.9.20. | П | Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Красногвардейского района | 16 | 21.12.20 | 15.01.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Кулешова Ю.К. |
| 2.3.9.21. | П | Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Краснояружского района | 16 | 21.12.20 | 15.01.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Жерновая С.М. |
| 2.3.9.22. | П | Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Новооскольского городского округа | 16 | 21.12.20 | 15.01.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Шаталова Л.В. |
| 2.3.9.23. | П | Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Прохоровского района | 16 | 21.12.20 | 15.01.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Шукурова Ю.В. |
| 2.3.9.24. | П | Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Ракитянского района | 16 | 21.12.20 | 15.01.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Кошелева О.С. |
| 2.3.9.25. | П | Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Ровеньского района | 16 | 21.12.20 | 15.01.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Глушкова Т.В. |
| 2.3.9.26. | П | Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Старооскольского городского округа | 16 | 21.12.20 | 15.01.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Носова Е.И. |
| 2.3.9.27. | П | Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Чернянского района | 16 | 21.12.20 | 15.01.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Капнина А.И. |
| 2.3.9.28. | П | Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Шебекинского городского округа | 16 | 21.12.20 | 15.01.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Авраменко О.В. |
| 2.3.9.29. | П | Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Яковлевского городского округа | 16 | 21.12.20 | 15.01.21 | реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО | Ушакова Н.Д. |
| 2.3.10 | - | Проведение ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» не менее 2 коуч-сессий для педагогов ДОО | 138 | 21.12.20 | 30.06.21 | отчет об окончании блока работ | Мандыбура Н.А. |
| 2.3.10.1. | Р | Разработка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий для педагогов ДОО по созданию и функционированию «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей | 5 | 21.12.20 | 25.12.20 | график, программа | Мандыбура Н.А. |
| 2.3.10.2. | Р | Проведение коуч-сессий по созданию и функционированию «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей для педагогов ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде | 15 | 11.01.21 | 29.01.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 2.3.10.3. | Р | Проведение коуч-сессий по созданию и функционированию «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей для педагогов ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол | 15 | 11.01.21 | 29.01.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Сбитнева Е.П. |
| 2.3.10.4. | Р | Проведение коуч-сессий по созданию и функционированию «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей для педагогов ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка | 15 | 11.01.21 | 29.01.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 2.3.10.5. | Р | Проведение коуч-сессий по созданию и функционированию «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей для педагогов ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки | 15 | 11.01.21 | 29.01.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Бутенко И.А. |
| 2.3.10.6. | Р | Проведение коуч-сессий по созданию и функционированию «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей для педагогов ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель | 15 | 11.01.21 | 29.01.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 2.3.10.7. | Р | Разработка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста | 3 | 27.05.21 | 29.05.21 | график, программа | Мандыбура Н.А. |
| 2.3.10.8. | Р | Проведение коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде | 21 | 01.06.21 | 30.06.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 2.3.10.9. | Р | Проведение коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол | 21 | 01.06.21 | 30.06.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Сбитнева Е.П. |
| 2.3.10.10. | Р | Проведение коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка | 21 | 01.06.21 | 30.06.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 2.3.10.11. | Р | Проведение коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки | 21 | 01.06.21 | 30.06.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Бутенко И.А. |
| 2.3.10.12. | Р | Проведение коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель | 21 | 01.06.21 | 30.06.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 2.4. | - | Развитие детского технического творчества | 455 | 24.02.20 | 01.12.21 | отчет об окончании блока работ | Серых Л.В. |
| 2.4.1. | П | Согласование «дорожной карты» ресурсных площадок по направлению «Развитие детского технического творчества» (выполнено) | 3 | 07.02.20 | 11.02.20 | «дорожная карта» | Серых Л.В. |
| 2.4.2. | Р | Подготовка материалов для публичной презентации «дорожной карты» ресурсных площадок по направлению «Развитие детского технического творчества» (выполнено) | 3 | 07.02.20 | 11.02.20 | презентация | Серых Л.В. |
| 2.4.3. | П | Разработка перфокарты отчета о реализации мероприятий «дорожных карт» ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества» (выполнено) | 2 | 26.02.20 | 27.02.20 | перфокарта отчета | Серых Л.В. |
| 2.4.4. | - | Анализ и выбор эффективных образовательных программ (технологий) развития детского технического творчества | 22 | 01.04.20 | 30.04.20 | отчет об окончании блока работ | Аргунова Н.Н. |
| 2.4.4.1. | Р | Организация изучения ресурсными площадками содержания образовательных программ (технологий) развития детского технического творчества (выполнено) | 13 | 01.04.20 | 17.04.20 | перечень анализируемых программ | Серых Л.В. |
| 2.4.4.2. | Р | Разработка и направление в МОУО информационно-аналитического письма об эффективных образовательных программах (технологий) развития детского технического творчества | 10 | 17.04.20 | 30.04.20 | информационно-методическое письмо в МОУО | Серых Л.В. |
| 2.4.5. | - | Организация и проведение фестиваля «ЛЕГО-фест» в 2020 году с участием не менее 100 воспитанников ДОО | 21 | 13.04.20 | 15.06.20 | отчет об окончании блока работ | Глазунова Н.А. |
| 2.4.5.1. | Р | Внесение изменений в положение о региональном фестивале детского творчества «Мозаика детства» | 10 | 13.04.20 | 30.04.20 | приказ о проведении фестиваля | Серых Л.В. |
| 2.4.5.2. | Р | Организация и проведение фестиваля «ЛЕГО-фест» в рамках регионального фестиваля детского творчества «Мозаика детства» с участием не менее 100 воспитанников ДОО | 19 | 01.06.20 | 26.06.20 | фотоотчет, аналитическая справка | Серых Л.В. |
| 2.4.6. | Р | Организация и проведение фестиваля «ЛЕГО-фест» в 2021 году с участием не менее 100 воспитанников ДОО | 21 | 15.05.21 | 15.06.21 | приказ о проведении фестиваля, фотоотчет, аналитическая справка | Серых Л.В. |
| 2.4.7. | - | Разработка и распространение «портфеля» видеоинструкций для педагогов, родителей и детей по развитию технического творчества | 67 | 01.06.21 | 01.09.21 | отчет об окончании блока работ | Серых Л.В. |
| 2.4.7.1. | Р | Разработка «портфеля» видеоинструкций для педагогов, родителей и детей по развитию технического творчества | 43 | 01.06.21 | 30.07.21 | методический кейс, письмо в МОУО | Серых Л.В. |
| 2.4.7.2. | П | Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Алексеевского городского округа | 22 | 01.08.21 | 30.08.21 | аналитическая информация | Жукова Е.М. |
| 2.4.7.3. | П | Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Белгородского района | 22 | 01.08.21 | 30.08.21 | аналитическая информация | Твердохлеб С.Ю. |
| 2.4.7.4. | П | Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО города Белгорода | 22 | 01.08.21 | 30.08.21 | аналитическая информация | Невмывака С.А. |
| 2.4.7.5. | П | Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Борисовского района | 22 | 01.08.21 | 30.08.21 | аналитическая информация | Рубан О.В. |
| 2.4.7.6. | П | Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Валуйского городского округа | 22 | 01.08.21 | 30.08.21 | аналитическая информация | Бутенко И.А. |
| 2.4.7.7. | П | Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Вейделевского района | 22 | 01.08.21 | 30.08.21 | аналитическая информация | Губкина И.В. |
| 2.4.7.8. | П | Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Волоконовского района | 22 | 01.08.21 | 30.08.21 | аналитическая информация | Ильченко Т.А. |
| 2.4.7.9. | П | Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Грайворонского городского округа | 22 | 01.08.21 | 30.08.21 | аналитическая информация | Асташова О.В. |
| 2.4.7.10. | П | Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Губкинского городского округа | 22 | 01.08.21 | 30.08.21 | аналитическая информация | Полякова Н.В. |
| 2.4.7.11. | П | Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Ивнянского района | 22 | 01.08.21 | 30.08.21 | аналитическая информация | Батырева М.А. |
| 2.4.7.12. | П | Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Корочанского района | 22 | 01.08.21 | 30.08.21 | аналитическая информация | Гладких Е.А. |
| 2.4.7.13. | П | Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Красненского района | 22 | 01.08.21 | 30.08.21 | аналитическая информация | Гермативская Л.М. |
| 2.4.7.14. | П | Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Красногвардейского района | 22 | 01.08.21 | 30.08.21 | аналитическая информация | Кулешова Ю.К. |
| 2.4.7.15. | П | Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Краснояружского района | 22 | 01.08.21 | 30.08.21 | аналитическая информация | Жерновая С.М. |
| 2.4.7.16. | П | Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Новооскольского городского округа | 22 | 01.08.21 | 30.08.21 | аналитическая информация | Шаталова Л.В. |
| 2.4.7.17. | П | Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Прохоровского района | 22 | 01.08.21 | 30.08.21 | аналитическая информация | Шукурова Ю.В. |
| 2.4.7.18. | П | Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Ракитянского района | 22 | 01.08.21 | 30.08.21 | аналитическая информация | Кошелева О.С. |
| 2.4.7.19. | П | Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Ровеньского района | 22 | 01.08.21 | 30.08.21 | аналитическая информация | Глушкова Т.В. |
| 2.4.7.20. | П | Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Старооскольского городского округа | 22 | 01.08.21 | 30.08.21 | аналитическая информация | Носова Е.И. |
| 2.4.7.21. | П | Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Чернянского района | 22 | 01.08.21 | 30.08.21 | аналитическая информация | Капнина А.И. |
| 2.4.7.22. | П | Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Шебекинского городского округа | 22 | 01.08.21 | 30.08.21 | аналитическая информация | Авраменко О.В. |
| 2.4.7.23. | П | Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Яковлевского городского округа | 22 | 01.08.21 | 30.08.21 | аналитическая информация | Ушакова Н.Д. |
| 2.4.8. | - | Приобретение оборудования для создания Лего-центров, миникванториумов | 188 | 23.03.20 | 17.12.20 | отчет об окончании блока работ | Глазунова Н.А. |
| 2.4.8.1. | Р | Разработка чек-листа отбора ДОО для оснащения оборудованием для создания Лего-центров, миникванториумов (выполнено) | 5 | 23.03.20 | 27.03.20 | чек-лист | Серых Л.В. |
| 2.4.8.2. | П | Самоанализ ДОО в соответствии с чек-листами | 19 | 06.04.20 | 30.04.20 | реестр ДОО, оснащаемых оборудованием для создания Лего-центров, миникванториумов | Серых Л.В. |
| 2.4.8.3. | Р | Разработка перечня необходимого для закупки оборудования для создания Лего-центров, миникванториумов в ДОО | 14 | 11.05.20 | 29.05.20 | перечень оборудования | Серых Л.В. |
| 2.4.8.4. | П | Размещение извещений об осуществлении закупки оборудования для создания Лего-центров, миникванториумов в ДОО | 15 | 17.08.20 | 31.08.20 | ссылки на закупки, размещенные в ЕИС | Соковых Е.Н. |
| 2.4.8.5. | П | Заключение государственных контрактов на поставку оборудования для создания Лего-центров, миникванториумов ДОО | 10 | 17.09.20 | 30.09.20 | сканкопии государственных контрактов | Соковых Е.Н. |
| 2.4.8.6. | Р | Приемка оборудования для создания Лего-центров, миникванториумов в ДОО, поставляемого по государственным контрактам | 15 | 11.10.20 | 31.10.20 | сканкопии документов о приемке оборудования | Соковых Е.Н. |
| 2.4.8.7. | П | Оплата за поставленное оборудование | 22 | 01.11.20 | 30.11.20 | сканкопия документа об оплате | Ветрова М.Г. |
| 2.4.8.8. | Р | Передача оборудования для создания Лего-центров, миникванториумов ДОО | 13 | 01.12.20 | 17.12.20 | приказ о передаче оборудования | Соковых Е.Н. |
| 2.4.9. | - | Проведение ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества» не менее 2 коуч-сессий для педагогов ДОО | 380 | 09.03.20 | 31.08.21 | отчет об окончании блока работ | Серых Л.В. |
| 2.4.9.1. | Р | Подготовка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий по направлению «Развитие детского технического творчества» в 2021 году | 5 | 18.01.21 | 22.01.21 | график, программа | Серых Л.В. |
| 2.4.9.2. | Р | Проведение коуч-сессий по направлению «Развитие детского технического творчества» по работе с ЛЕГО-оборудованием для педагогов ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде | 20 | 01.02.21 | 26.02.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 2.4.9.3. | Р | Проведение коуч-сессий по направлению «Развитие детского технического творчества» по работе с ЛЕГО-оборудованием для педагогов ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол | 20 | 01.02.21 | 26.02.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Сбитнева Е.П. |
| 2.4.9.4. | Р | Проведение коуч-сессий по направлению «Развитие детского технического творчества» по работе с ЛЕГО-оборудованием для педагогов ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка | 20 | 01.02.21 | 26.02.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 2.4.9.5. | Р | Проведение коуч-сессий по направлению «Развитие детского технического творчества» по работе с ЛЕГО-оборудованием для педагогов ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки | 20 | 01.02.21 | 26.02.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Бутенко И.А. |
| 2.4.9.6. | Р | Проведение коуч-сессий по направлению «Развитие детского технического творчества» по работе с ЛЕГО-оборудованием для педагогов ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель | 20 | 01.02.21 | 26.02.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 2.4.9.7. | Р | Проведение коуч-сессий по применению «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества педагогами, родителями и детьми ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде | 22 | 02.08.21 | 31.08.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 2.4.9.8. | Р | Проведение коуч-сессий по применению «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества педагогами, родителями и детьми ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол | 22 | 02.08.21 | 31.08.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Сбитнева Е.П. |
| 2.4.9.9. | Р | Проведение коуч-сессий по применению «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества педагогами, родителями и детьми ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка | 22 | 02.08.21 | 31.08.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 2.4.9.10. | Р | Проведение коуч-сессий по применению «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества педагогами, родителями и детьми ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки | 22 | 02.08.21 | 31.08.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Бутенко И.А. |
| 2.4.9.11. | Р | Проведение коуч-сессий по применению «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества педагогами, родителями и детьми ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель | 22 | 02.08.21 | 31.08.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 2.5. | - | Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности | 460 | 17.02.20 | 01.12.21 | отчет об окончании блока работ | Мандыбура Н.А. |
| 2.5.1. | П | Согласование «дорожной карты» ресурсных площадок по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» (выполнено) | 3 | 07.02.20 | 11.02.20 | «дорожная карта» | Бондаренко И.А. |
| 2.5.2. | Р | Подготовка материалов для публичной презентации «дорожной карты» ресурсных площадок по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» (выполнено) | 3 | 07.02.20 | 11.02.20 | презентация | Мандыбура Н.А. |
| 2.5.3. | П | Разработка перфокарты отчета о реализации мероприятий «дорожных карт» ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» (выполнено) | 2 | 24.02.20 | 25.02.20 | перфокарта отчета | Мандыбура Н.А. |
| 2.5.5. | - | Разработка и внедрение в практическую деятельность ДОО методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность (образовательные афиши, маршруты выходного дня и другие) | 68 | 01.06.20 | 03.09.20 | отчет об окончании блока работ | Глазунова Н.А. |
| 2.5.5.1. | Р | Разработка и направление в МОУО методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность | 21 | 01.06.20 | 30.06.20 | методический кейс, письмо в МОУО | Мандыбура Н.А. |
| 2.5.5.2. | Р | Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Алексеевского городского округа | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 2.5.5.3. | Р | Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Белгородского района | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Твердохлеб С.Ю. |
| 2.5.5.4. | Р | Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО города Белгорода | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 2.5.5.5. | Р | Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Борисовского района | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Рубан О.В. |
| 2.5.5.6. | Р | Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Валуйского городского округа | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Бутенко И.А. |
| 2.5.5.7. | Р | Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Вейделевского района | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Губкина И.В. |
| 2.5.5.8. | Р | Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Волоконовского района | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Ильченко Т.А. |
| 2.5.5.9. | Р | Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Грайворонского городского округа | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Асташова О.В. |
| 2.5.5.10. | Р | Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Губкинского городского округа | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Полякова Н.В. |
| 2.5.5.11. | Р | Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Ивнянского района | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Батырева М.А. |
| 2.5.5.12. | Р | Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Корочанского района | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Гладких Е.А. |
| 2.5.5.13. | Р | Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Красненского района | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Гермативская Л.М. |
| 2.5.5.14. | Р | Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Красногвардейского района | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Кулешова Ю.К. |
| 2.5.5.15. | Р | Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Краснояружского района | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Жерновая С.М. |
| 2.5.5.16. | Р | Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Новооскольского городского округа | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Шаталова Л.В. |
| 2.5.5.17. | Р | Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Прохоровского района | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Шукурова Ю.В. |
| 2.5.5.18. | Р | Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Ракитянского района | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Кошелева О.С. |
| 2.5.5.19. | Р | Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Ровеньского района | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Глушкова Т.В. |
| 2.5.5.20. | Р | Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Старооскольского городского округа | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 2.5.5.21. | Р | Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Чернянского района | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Капнина А.И. |
| 2.5.5.22. | Р | Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Шебекинского городского округа | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Авраменко О.В. |
| 2.5.5.23. | Р | Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Яковлевского городского округа | 34 | 15.07.20 | 01.09.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 2.5.6. | - | Разработка и внедрение в практическую деятельность ДОО технологии «телеобразования» семьи | 68 | 01.03.21 | 02.06.21 | отчет об окончании блока работ | Глазунова Н.А. |
| 2.5.6.1. | Р | Разработка и направление в МОУО технологии «телеобразования» семьи | 24 | 01.03.21 | 01.04.21 | технология, письмо в МОУО | Мандыбура Н.А. |
| 2.5.6.2. | Р | Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Алексеевского городского округа | 41 | 05.04.21 | 31.05.21 | аналитическая информация | Жукова Е.М. |
| 2.5.6.3. | Р | Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Белгородского района | 41 | 05.04.21 | 31.05.21 | аналитическая информация | Твердохлеб С.Ю. |
| 2.5.6.4. | Р | Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО города Белгорода | 41 | 05.04.21 | 31.05.21 | аналитическая информация | Невмывака С.А. |
| 2.5.6.5. | Р | Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Борисовского района | 41 | 05.04.21 | 31.05.21 | аналитическая информация | Рубан О.В. |
| 2.5.6.6. | Р | Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Валуйского городского округа | 41 | 05.04.21 | 31.05.21 | аналитическая информация | Бутенко И.А. |
| 2.5.6.7. | Р | Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Вейделевского района | 41 | 05.04.21 | 31.05.21 | аналитическая информация | Губкина И.В. |
| 2.5.6.8. | Р | Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Волоконовского района | 41 | 05.04.21 | 31.05.21 | аналитическая информация | Ильченко Т.А. |
| 2.5.6.9. | Р | Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Грайворонского городского округа | 41 | 05.04.21 | 31.05.21 | аналитическая информация | Асташова О.В. |
| 2.5.6.10. | Р | Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Губкинского городского округа | 41 | 05.04.21 | 31.05.21 | аналитическая информация | Полякова Н.В. |
| 2.5.6.11. | Р | Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Ивнянского района | 41 | 05.04.21 | 31.05.21 | аналитическая информация | Батырева М.А. |
| 2.5.6.12. | Р | Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Корочанского района | 41 | 05.04.21 | 31.05.21 | аналитическая информация | Гладких Е.А. |
| 2.5.6.13. | Р | Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Красненского района | 41 | 05.04.21 | 31.05.21 | аналитическая информация | Гермативская Л.М. |
| 2.5.6.14. | Р | Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Красногвардейского района | 41 | 05.04.21 | 31.05.21 | аналитическая информация | Кулешова Ю.К. |
| 2.5.6.15. | Р | Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Краснояружского района | 41 | 05.04.21 | 31.05.21 | аналитическая информация | Жерновая С.М. |
| 2.5.6.16. | Р | Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Новооскольского городского округа | 41 | 05.04.21 | 31.05.21 | аналитическая информация | Шаталова Л.В. |
| 2.5.6.17. | Р | Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Прохоровского района | 41 | 05.04.21 | 31.05.21 | аналитическая информация | Шукурова Ю.В. |
| 2.5.6.18. | Р | Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Ракитянского района | 41 | 05.04.21 | 31.05.21 | аналитическая информация | Кошелева О.С. |
| 2.5.6.19. | Р | Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Ровеньского района | 41 | 05.04.21 | 31.05.21 | аналитическая информация | Глушкова Т.В. |
| 2.5.6.20. | Р | Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Старооскольского городского округа | 41 | 05.04.21 | 31.05.21 | аналитическая информация | Носова Е.И. |
| 2.5.6.21. | Р | Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Чернянского района | 41 | 05.04.21 | 31.05.21 | аналитическая информация | Капнина А.И. |
| 2.5.6.22. | Р | Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Шебекинского городского округа | 41 | 05.04.21 | 31.05.21 | аналитическая информация | Авраменко О.В. |
| 2.5.6.23. | Р | Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Яковлевского городского округа | 41 | 05.04.21 | 31.05.21 | аналитическая информация | Ушакова Н.Д. |
| 2.5.7. | - | Проведение ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» не менее 2 коуч-сессий для педагогов ДОО | 217 | 01.07.20 | 30.04.21 | отчет об окончании блока работ | Мандыбура Н.А. |
| 2.5.7.1. | Р | Подготовка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий для педагогов ДОО по внедрению методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность | 3 | 01.07.20 | 03.07.20 | график, программа | Мандыбура Н.А. |
| 2.5.7.2. | Р | Проведение коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность для педагогов ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде | 20 | 06.07.20 | 31.07.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 2.5.7.3. | Р | Проведение коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность для педагогов ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол | 20 | 06.07.20 | 31.07.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Сбитнева Е.П. |
| 2.5.7.4. | Р | Проведение коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность для педагогов ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка | 20 | 06.07.20 | 31.07.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 2.5.7.5. | Р | Проведение коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность для педагогов ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки | 20 | 06.07.20 | 31.07.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Бутенко И.А. |
| 2.5.7.6. | Р | Проведение коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность для педагогов ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель | 20 | 06.07.20 | 31.07.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 2.5.7.7. | Р | Подготовка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий для педагогов ДОО по внедрению технологии «телеобразования» семьи | 3 | 27.03.21 | 31.03.21 | график, программа | Мандыбура Н.А. |
| 2.5.7.8. | Р | Проведение коуч-сессий по внедрению технологии «телеобразования» семьи в ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде | 22 | 01.04.21 | 30.04.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 2.5.7.9. | Р | Проведение коуч-сессий по внедрению технологии «телеобразования» семьи в ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол | 22 | 01.04.21 | 30.04.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Сбитнева Е.П. |
| 2.5.7.10. | Р | Проведение по внедрению технологии «телеобразования» семьи в ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка | 22 | 01.04.21 | 30.04.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 2.5.7.11. | Р | Проведение коуч-сессий по внедрению технологии «телеобразования» семьи в ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки | 22 | 01.04.21 | 30.04.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Бутенко И.А. |
| 2.5.7.12. | Р | Проведение коуч-сессий по внедрению технологии «телеобразования» семьи в ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель | 22 | 01.04.21 | 30.04.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 3. | - | Обновление развивающей предметно-пространственной составляющей модели детствосберегающего пространства «Дети в приоритете» | 470 | 03.02.20 | 01.12.21 | отчет об окончании блока работ | Глазунова Н.А. |
| 3.1. | П | Согласование «дорожной карты» ресурсных площадок по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» (выполнено) | 3 | 07.02.20 | 11.02.20 | «дорожная карта» | Полякова Н.В. |
| 3.2. | Р | Подготовка материалов для публичной презентации «дорожной карты» ресурсных площадок по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» (выполнено) | 3 | 07.02.20 | 11.02.20 | презентация | Полякова Н.В. |
| 3.3. | П | Разработка перфокарты отчета о реализации мероприятий «дорожных карт» ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» (выполнено) | 2 | 24.02.20 | 25.02.20 | перфокарта отчета | Полякова Н.В. |
| 3.4. | - | Насыщение развивающей предметно-пространственной среды элементами «доброжелательного пространства» в не менее чем 50 % ДОО | 302 | 03.04.03.20 | 06.07.21 | отчет об окончании блока работ | Захарова К.М. |
| 3.4.1. | Р | Разработка и направление в МОУО рекомендаций по насыщению развивающей предметно-пространственной среды элементами «доброжелательного пространства» (центры релаксации, уголки уюта и уединения, «постеры» детских личностных и творческих достижений и другое) | 20 | 03.04.20 | 30.04.20 | информационное письмо в МОУО | Полякова Н.В. |
| 3.4.2. | - | Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей | 29 | 01.06.20 | 10.07.20 | отчет об окончании блока работ | Аргунова Н.Н |
| 3.4.2.1. | Р | Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Алексеевского городского округа | 29 | 01.06.20 | 10.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 3.4.2.2. | Р | Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Белгородского района | 29 | 01.06.20 | 10.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Твердохлеб С.Ю. |
| 3.4.2.3. | Р | Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО города Белгорода | 29 | 01.06.20 | 10.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 3.4.2.4. | Р | Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Борисовского района | 29 | 01.06.20 | 10.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Рубан О.В. |
| 3.4.2.5. | Р | Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Валуйского городского округа | 29 | 01.06.20 | 10.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Бутенко И.А. |
| 3.4.2.6. | Р | Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Вейделевского района | 29 | 01.06.20 | 10.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Губкина И.В. |
| 3.4.2.7. | Р | Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Волоконовского района | 29 | 01.06.20 | 10.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Ильченко Т.А. |
| 3.4.2.8. | Р | Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Грайворонского городского округа | 29 | 01.06.20 | 10.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Асташова О.В. |
| 3.4.2.9. | Р | Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Губкинского городского округа | 29 | 01.06.20 | 10.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Полякова Н.В. |
| 3.4.2.10. | Р | Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Ивнянского района | 29 | 01.06.20 | 10.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Батырева М.А. |
| 3.4.2.11. | Р | Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Корочанского района | 29 | 01.06.20 | 10.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Гладких Е.А. |
| 3.4.2.12. | Р | Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Красненского района | 29 | 01.06.20 | 10.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Гермативская Л.М. |
| 3.4.2.13. | Р | Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Красногвардейского района | 29 | 01.06.20 | 10.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Кулешова Ю.К. |
| 3.4.2.14. | Р | Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Краснояружского района | 29 | 01.06.20 | 10.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Жерновая С.М. |
| 3.4.2.15. | Р | Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Новооскольского городского округа | 29 | 01.06.20 | 10.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Шаталова Л.В. |
| 3.4.2.16. | Р | Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Прохоровского района | 29 | 01.06.20 | 10.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Шукурова Ю.В. |
| 3.4.2.17. | Р | Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Ракитянского района | 29 | 01.06.20 | 10.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Кошелева О.С. |
| 3.4.2.18. | Р | Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Ровеньского района | 29 | 01.06.20 | 10.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Глушкова Т.В. |
| 3.4.2.19. | Р | Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Старооскольского городского округа | 29 | 01.06.20 | 10.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 3.4.2.20. | Р | Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Чернянского района | 29 | 01.06.20 | 10.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Капнина А.И. |
| 3.4.2.21. | Р | Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Шебекинского городского округа | 29 | 01.06.20 | 10.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Авраменко О.В. |
| 3.4.2.22. | Р | Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Яковлевского городского округа | 29 | 01.06.20 | 10.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 3.4.3. | - | Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО в 2020 году | 22 | 01.06.20 | 01.07.20 | Отчет об окончании блока работ | Аргунова Н.Н. |
| 3.4.3.1. | Р | Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Алексеевского городского округа в 2020 году | 22 | 01.06.20 | 01.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 3.4.3.2. | Р | Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Белгородского района в 2020 году | 22 | 01.06.20 | 01.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Твердохлеб С.Ю. |
| 3.4.3.3. | Р | Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО города Белгорода в 2020 году | 22 | 01.06.20 | 01.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 3.4.3.4. | Р | Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Борисовского района в 2020 году | 22 | 01.06.20 | 01.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Рубан О.В. |
| 3.4.3.5. | Р | Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Валуйского городского округа в 2020 году | 22 | 01.06.20 | 01.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Бутенко И.А. |
| 3.4.3.6. | Р | Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Вейделевского района в 2020 году | 22 | 01.06.20 | 01.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Губкина И.В. |
| 3.4.3.7. | Р | Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Волоконовского района в 2020 году | 22 | 01.06.20 | 01.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Ильченко Т.А. |
| 3.4.3.8. | Р | Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Грайворонского городского округа в 2020 году | 22 | 01.06.20 | 01.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Асташова О.В. |
| 3.4.3.9. | Р | Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Губкинского городского округа в 2020 году | 22 | 01.06.20 | 01.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Полякова Н.В. |
| 3.4.3.10. | Р | Создание образовательных центров на территории не менее 25 % Ивнянского района в 2020 году | 22 | 01.06.20 | 01.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Батырева М.А. |
| 3.4.3.11. | Р | Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Корочанского района в 2020 году | 22 | 01.06.20 | 01.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Гладких Е.А. |
| 3.4.3.12. | Р | Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Красненского района в 2020 году | 22 | 01.06.20 | 01.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Гермативская Л.М. |
| 3.4.3.13. | Р | Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Красногвардейского района в 2020 году | 22 | 01.06.20 | 01.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Кулешова Ю.К. |
| 3.4.3.14. | Р | Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Краснояружского района в 2020 году | 22 | 01.06.20 | 01.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Жерновая С.М. |
| 3.4.3.15. | Р | Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Новооскольского городского округа в 2020 году | 22 | 01.06.20 | 01.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Шаталова Л.В. |
| 3.4.3.16. | Р | Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Прохоровского района в 2020 году | 22 | 01.06.20 | 01.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Шукурова Ю.В. |
| 3.4.3.17. | Р | Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Ракитянского района в 2020 году | 22 | 01.06.20 | 01.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Кошелева О.С. |
| 3.4.3.18. | Р | Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Ровеньского района в 2020 году | 22 | 01.06.20 | 01.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Глушкова Т.В. |
| 3.4.3.19. | Р | Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Старооскольского городского округа в 2020 году | 22 | 01.06.20 | 01.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 3.4.3.20. | Р | Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Чернянского района в 2020 году | 22 | 01.06.20 | 01.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Капнина А.И. |
| 3.4.3.21. | Р | Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Шебекинского городского округа в 2020 году | 22 | 01.06.20 | 01.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Авраменко О.В. |
| 3.4.3.22. | Р | Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Яковлевского городского округа в 2020 году | 22 | 01.06.20 | 01.07.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 3.4.4. | - | Оборудование в не менее 50 % ДОО центров релаксации, уголков уюта и уединения | 29 | 01.07.20 | 10.08.20 | отчет об окончании блока работ | Аргунова Н.Н. |
| 3.4.4.1. | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Алексеевского городского округа | 29 | 01.07.20 | 10.08.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 3.4.4.2. | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Белгородского района | 29 | 01.07.20 | 10.08.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Твердохлеб С.Ю. |
| 3.4.4.3. | Р | Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в не менее 50 % ДОО города Белгорода | 29 | 01.07.20 | 10.08.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 3.4.4.4. | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Борисовского района | 29 | 01.07.20 | 10.08.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Рубан О.В. |
| 3.4.4.5. | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Валуйского городского округа | 29 | 01.07.20 | 10.08.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Бутенко И.А. |
| 3.4.4.6. | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Вейделевского района | 29 | 01.07.20 | 10.08.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Губкина И.В. |
| 3.4.4.7. | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Волоконовского района | 29 | 01.07.20 | 10.08.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Ильченко Т.А. |
| 3.4.4.8. | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Грайворонского городского округа | 29 | 01.07.20 | 10.08.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Асташова О.В. |
| 3.4.4.9. | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Губкинского городского округа | 29 | 01.07.20 | 10.08.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Полякова Н.В. |
| 3.4.4.10. | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Ивнянского района | 29 | 01.07.20 | 10.08.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Батырева М.А. |
| 3.4.4.11. | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Корочанского района | 29 | 01.07.20 | 10.08.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Гладких Е.А. |
| 3.4.4.12. | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Красненского района | 29 | 01.07.20 | 10.08.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Гермативская Л.М. |
| 3.4.4.13. | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Красногвардейского района | 29 | 01.07.20 | 10.08.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Кулешова Ю.К. |
| 3.4.4.14. | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Краснояружского района | 29 | 01.07.20 | 10.08.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Жерновая С.М. |
| 3.4.4.15. | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Новооскольского городского округа | 29 | 01.07.20 | 10.08.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Шаталова Л.В. |
| 3.4.4.16. | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Прохоровского района | 29 | 01.07.20 | 10.08.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Шукурова Ю.В. |
| 3.4.4.17. | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Ракитянского района | 29 | 01.07.20 | 10.08.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Кошелева О.С. |
| 3.4.4.18. | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Ровеньского района | 29 | 01.07.20 | 10.08.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Глушкова Т.В. |
| 3.4.4.19. | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Старооскольского городского округа | 29 | 01.07.20 | 10.08.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 3.4.4.20. | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Чернянского района | 29 | 01.07.20 | 10.08.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Капнина А.И. |
| 3.4.4.21. | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Шебекинского городского округа | 29 | 01.07.20 | 10.08.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Авраменко О.В. |
| 3.4.4.22. | Р | Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Яковлевского городского округа | 29 | 01.07.20 | 10.08.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 3.4.5. | - | Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО | 58 | 11.01.21 | 31.03.21 | отчет об окончании блока работ | Аргунова Н.Н. |
| 3.4.5.1. | Р | Разработка и направление в МОУО концепции создания образовательных холлов в ДОО | 15 | 11.01.21 | 29.01.21 | концепция, информационное письмо в МОУО | Полякова Н.В. |
| 3.4.5.2. | Р | Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Алексеевского городского округа | 40 | 01.02.21 | 26.03.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 3.4.5.3. | Р | Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Белгородского района | 40 | 01.02.21 | 26.03.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Твердохлеб С.Ю. |
| 3.4.5.4. | Р | Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО города Белгорода | 40 | 01.02.21 | 26.03.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 3.4.5.5. | Р | Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Борисовского района | 40 | 01.02.21 | 26.03.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Рубан О.В. |
| 3.4.5.6. | Р | Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Валуйского городского округа | 40 | 01.02.21 | 26.03.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Бутенко И.А. |
| 3.4.5.7. | Р | Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Вейделевского района | 40 | 01.02.21 | 26.03.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Губкина И.В. |
| 3.4.5.8. | Р | Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Волоконовского района | 40 | 01.02.21 | 26.03.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Ильченко Т.А. |
| 3.4.5.9. | Р | Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Грайворонского городского округа | 40 | 01.02.21 | 26.03.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Асташова О.В. |
| 3.4.5.10. | Р | Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Губкинского городского округа | 40 | 01.02.21 | 26.03.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Полякова Н.В. |
| 3.4.5.11. | Р | Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Ивнянского района | 40 | 01.02.21 | 26.03.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Батырева М.А. |
| 3.4.5.12. | Р | Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Корочанского района | 40 | 01.02.21 | 26.03.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Гладких Е.А. |
| 3.4.5.13. | Р | Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Красненского района | 40 | 01.02.21 | 26.03.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Гермативская Л.М. |
| 3.4.5.14. | Р | Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Красногвардейского района | 40 | 01.02.21 | 26.03.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Кулешова Ю.К. |
| 3.4.5.15. | Р | Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Краснояружского района | 40 | 01.02.21 | 26.03.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Жерновая С.М. |
| 3.4.5.16. | Р | Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Новооскольского городского округа | 40 | 01.02.21 | 26.03.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Шаталова Л.В. |
| 3.4.5.17. | Р | Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Прохоровского района | 40 | 01.02.21 | 26.03.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Шукурова Ю.В. |
| 3.4.5.18. | Р | Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Ракитянского района | 40 | 01.02.21 | 26.03.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Кошелева О.С. |
| 3.4.5.19. | Р | Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Ровеньского района | 40 | 01.02.21 | 26.03.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Глушкова Т.В. |
| 3.4.5.20. | Р | Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Старооскольского городского округа | 40 | 01.02.21 | 26.03.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 3.4.5.21. | Р | Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Чернянского района | 40 | 01.02.21 | 26.03.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Капнина А.И. |
| 3.4.5.22. | Р | Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Шебекинского городского округа | 40 | 01.02.21 | 26.03.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Авраменко О.В. |
| 3.4.5.23. | Р | Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Яковлевского городского округа | 40 | 01.02.21 | 26.03.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 3.4.6. | - | Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО в 2021 году | 23 | 01.06.21 | 01.07.21 | отчет об окончании блока работ | Аргунова Н.Н. |
| 3.4.6.1. | Р | Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Алексеевского городского округа в 2021 году | 23 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 3.4.6.2. | Р | Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Белгородского района в 2021 году | 23 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Твердохлеб С.Ю. |
| 3.4.6.3. | Р | Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО города Белгорода в 2021 году | 23 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 3.4.6.4. | Р | Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Борисовского района в 2021 году | 23 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Рубан О.В. |
| 3.4.6.5. | Р | Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Валуйского городского округа в 2021 году | 23 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Бутенко И.А. |
| 3.4.6.6. | Р | Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Вейделевского района в 2021 году | 23 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Губкина И.В. |
| 3.4.6.7. | Р | Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Волоконовского района в 2021 году | 23 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Ильченко Т.А. |
| 3.4.6.8. | Р | Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Грайворонского городского округа в 2021 году | 23 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Асташова О.В. |
| 3.4.6.9. | Р | Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Губкинского городского округа в 2021 году | 23 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Полякова Н.В. |
| 3.4.6.10. | Р | Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Ивнянского района в 2021 году | 23 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Батырева М.А. |
| 3.4.6.11. | Р | Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Корочанского района в 2021 году | 23 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Гладких Е.А. |
| 3.4.6.12. | Р | Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Красненского района в 2021 году | 23 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Гермативская Л.М. |
| 3.4.6.13. | Р | Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Красногвардейского района в 2021 году | 23 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Кулешова Ю.К. |
| 3.4.6.14. | Р | Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Краснояружского района в 2021 году | 23 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Жерновая С.М. |
| 3.4.6.15. | Р | Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Новооскольского городского округа в 2021 году | 23 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Шаталова Л.В. |
| 3.4.6.16. | Р | Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Прохоровского района в 2021 году | 23 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Шукурова Ю.В. |
| 3.4.6.17. | Р | Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Ракитянского района в 2021 году | 23 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Кошелева О.С. |
| 3.4.6.18. | Р | Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Ровеньского района в 2021 году | 23 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Глушкова Т.В. |
| 3.4.6.19. | Р | Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Старооскольского городского округа в 2021 году | 23 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 3.4.6.20. | Р | Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Чернянского района в 2021 году | 23 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Капнина А.И. |
| 3.4.6.21. | Р | Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Шебекинского городского округа в 2021 году | 23 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Авраменко О.В. |
| 3.4.6.22. | Р | Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Яковлевского городского округа в 2021 году | 23 | 01.06.21 | 01.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 3.5. | - | Повышение имиджа работников сферы дошкольного образования, обеспечение информационной и интерактивной открытости ДОО | 338 | 17.08.20 | 02.12.21 | отчет об окончании блока работ | Захарова К.М. |
| 3.5.1. | Р | Разработка и направление в МОУО рекомендаций о повышении имиджа работников сферы дошкольного образования, обеспечению информационной открытости ДОО | 10 | 17.08.20 | 31.08.20 | информационное письмо в МОУО | Полякова Н.В. |
| 3.5.2. | - | Организация и проведение не менее 10 ежегодных муниципальных праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника в 2020 году | 30 | 01.09.20 | 09.10.20 | отчет об окончании блока работ | Аргунова Н.Н. |
| 3.5.2.1. | Р | Организация и проведение в 2020 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Алексеевского городского округа | 25 | 01.09.20 | 05.10.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 3.5.2.2. | Р | Организация и проведение в 2020 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Белгородского района | 25 | 01.09.20 | 05.10.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Твердохлеб С.Ю. |
| 3.5.2.3. | Р | Организация и проведение в 2020 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника города Белгорода | 25 | 01.09.20 | 05.10.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 3.5.2.4. | Р | Организация и проведение в 2020 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Валуйского городского округа | 25 | 01.09.20 | 05.10.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Бутенко И.А. |
| 3.5.2.5. | Р | Организация и проведение в 2020 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Губкинского городского округа | 25 | 01.09.20 | 05.10.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Полякова Н.В. |
| 3.5.2.6. | Р | Организация и проведение в 2020 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Новооскольского городского округа | 25 | 01.09.20 | 05.10.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Шаталова Л.В. |
| 3.5.2.7. | Р | Организация и проведение в 2020 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Ракитянского района | 25 | 01.09.20 | 05.10.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Кошелева О.С. |
| 3.5.2.8. | Р | Организация и проведение в 2020 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника ДОО Старооскольского городского округа | 25 | 01.09.20 | 05.10.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 3.5.2.9. | Р | Организация и проведение в 2020 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Чернянского района | 25 | 01.09.20 | 05.10.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Капнина А.И. |
| 3.5.2.10. | Р | Организация и проведение в 2020 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Шебекинского городского округа | 25 | 01.09.20 | 05.10.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Авраменко О.В. |
| 3.5.2.11. | Р | Организация и проведение в 2020 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Яковлевского городского округа | 25 | 01.09.20 | 05.10.20 | аналитическая информация, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 3.5.3. | - | Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 230 ДОО | 313 | 01.09.20 | 13.11.21 | отчет об окончании блока работ | Аргунова Н.Н. |
| 3.5.3.1. | Р | Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 12 ДОО Алексеевского городского округа | 22 | 01.10.20 | 01.11.20 | реестр ссылок, сводная аналитическая информация | Жукова Е.М. |
| 3.5.3.2. | Р | Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 15 ДОО Белгородского района | 22 | 01.10.20 | 01.11.20 | реестр ссылок, сводная аналитическая информация | Твердохлеб С.Ю. |
| 3.5.3.3. | Р | Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 34 ДОО города Белгорода | 22 | 01.10.20 | 01.11.20 | реестр ссылок, сводная аналитическая информация | Невмывака С.А. |
| 3.5.3.4. | Р | Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 5 ДОО Борисовского района | 22 | 01.10.20 | 01.11.20 | реестр ссылок, сводная аналитическая информация | Рубан О.В. |
| 3.5.3.5. | Р | Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 15 ДОО Валуйского городского округа | 22 | 01.10.20 | 01.11.20 | реестр ссылок, сводная аналитическая информация | Бутенко И.А. |
| 3.5.3.6. | Р | Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 8 ДОО Вейделевского района | 22 | 01.10.20 | 01.11.20 | реестр ссылок, сводная аналитическая информация | Губкина И.В. |
| 3.5.3.7. | Р | Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 6 ДОО Волоконовского района | 22 | 01.10.20 | 01.11.20 | реестр ссылок, сводная аналитическая информация | Ильченко Т.А. |
| 3.5.3.8. | Р | Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 1 ДОО Грайворонского городского округа | 22 | 01.10.20 | 01.11.20 | реестр ссылок, сводная аналитическая информация | Асташова О.В. |
| 3.5.3.9. | Р | Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 21 ДОО Губкинского городского округа | 22 | 01.10.20 | 01.11.20 | реестр ссылок, сводная аналитическая информация | Полякова Н.В. |
| 3.5.3.10. | Р | Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 5 ДОО Ивнянского района | 22 | 01.10.20 | 01.11.20 | реестр ссылок, сводная аналитическая информация | Батырева М.А. |
| 3.5.3.11. | Р | Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 3 ДОО Корочанского района | 22 | 01.10.20 | 01.11.20 | реестр ссылок, сводная аналитическая информация | Гладких Е.А. |
| 3.5.3.12. | Р | Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 5 ДОО Красненского района | 22 | 01.10.20 | 01.11.20 | реестр ссылок, сводная аналитическая информация | Гермативская Л.М. |
| 3.5.3.13. | Р | Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 12 ДОО Красногвардейского района | 22 | 01.10.20 | 01.11.20 | реестр ссылок, сводная аналитическая информация | Кулешова Ю.К. |
| 3.5.3.14. | Р | Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 3 ДОО Краснояружского района | 22 | 01.10.20 | 01.11.20 | реестр ссылок, сводная аналитическая информация | Жерновая С.М. |
| 3.5.3.15. | Р | Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 6 ДОО Новооскольского городского округа | 22 | 01.10.20 | 01.11.20 | реестр ссылок, сводная аналитическая информация | Шаталова Л.В. |
| 3.5.3.16. | Р | Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 7 ДОО Прохоровского района | 22 | 01.10.20 | 01.11.20 | реестр ссылок, сводная аналитическая информация | Шукурова Ю.В. |
| 3.5.3.17. | Р | Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 4 ДОО Ракитянского района | 22 | 01.10.20 | 01.11.20 | реестр ссылок, сводная аналитическая информация | Кошелева О.С. |
| 3.5.3.18. | Р | Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 7 ДОО Ровеньского района | 22 | 01.10.20 | 01.11.20 | реестр ссылок, сводная аналитическая информация | Глушкова Т.В. |
| 3.5.3.19. | Р | Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 36 ДОО Старооскольского городского округа | 22 | 01.10.20 | 01.11.20 | реестр ссылок, сводная аналитическая информация | Носова Е.И. |
| 3.5.3.20. | Р | Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 8 ДОО Чернянского района | 22 | 01.10.20 | 01.11.20 | реестр ссылок, сводная аналитическая информация | Капнина А.И. |
| 3.5.3.21. | Р | Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 15 ДОО Шебекинского городского округа | 22 | 01.10.20 | 01.11.20 | реестр ссылок, сводная аналитическая информация | Авраменко О.В. |
| 3.5.3.22. | Р | Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 11 ДОО Яковлевского городского округа | 22 | 01.10.20 | 01.11.20 | реестр ссылок, сводная аналитическая информация | Ушакова Н.Д. |
| 3.5.3.23. | Р | Создание единого реестра интерактивных ссылок профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 100 ДОО в социальных сетях в 2020 году | 10 | 02.11.20 | 13.11.20 | реестр ссылок, сводная аналитическая информация | Захарова К.М. |
| 3.5.3.24. | Р | Создание единого реестра интерактивных ссылок профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 230 ДОО в социальных сетях в 2021 году | 10 | 02.11.21 | 13.11.21 | реестр ссылок, сводная аналитическая информация | Захарова К.М. |
| 3.5.4. | - | Организация и проведение Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» в 2020 году | 44 | 01.10.20 | 02.12.20 | отчет об окончании блока работ | Глазунова Н.А. |
| 3.5.4.1. | Р | Создание рабочей группы по организации и проведению Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» | 5 | 01.10.20 | 07.10.20 | список членов рабочей группы | Серых Л.В. |
| 3.5.4.2. | Р | Разработка плана-графика мероприятий по организации и проведению Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» | 7 | 05.10.20 | 13.10.20 | приказ департамента образования | Махова Г.А. |
| 3.5.4.3. | Р | Подготовка и проведение заседания рабочей группы по организации Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» | 3 | 09.10.20 | 13.10.20 | повестка заседания | Серых Л.В. |
| 3.5.4.4. | Р | Подготовка и проведение заседания рабочей группы по проведению Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» | 5 | 05.11.20 | 11.11.20 | повестка заседания | Серых Л.В. |
| 3.5.4.5. | Р | Подготовка и проведение итогового заседания рабочей группы по организации и проведению Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» | 5 | 17.11.20 | 23.11.20 | повестка заседания | Серых Л.В. |
| 3.5.4.6. | Р | Подготовка и размещение анонса проведения в 2020 году Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» на сайте департамента образования, в социальных сетях | 5 | 13.10.20 | 19.10.20 | интерактивные ссылки | Захарова К.М. |
| 3.5.4.7. | Р | Организация участия в Образовательном салоне «Инновации в дошкольном образовании» авторов, разработчиков и производителей игрового и развивающего оборудования, методических пособий | 22 | 01.10.20 | 30.10.20 | список участников | Комаров С.С. |
| 3.5.4.8. | П | Разработка проекта программы и сценария проведения Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» | 15 | 12.10.20 | 30.10.20 | проект программы, сценарий мероприятия | Серых Л.В. |
| 3.5.4.9. | П | Подготовка и направление информационного письма в МОУО об условиях участия педагогов ДОО в Образовательном салоне «Инновации в дошкольном образовании» | 5 | 26.10.20 | 30.10.20 | информационное письмо | Махова Г.А. |
| 3.5.4.10. | Р | Прием и обработка заявок от педагогов ДОО на участие в качестве спикеров, тьюторов, слушателей Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» | 10 | 02.11.20 | 13.11.20 | программа мероприятия | Махова Г.А. |
| 3.5.4.11. | Р | Брендирование Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» (рулапы, логотипы, прессволы и другое) | 10 | 12.11.20 | 26.11.20 | фотоотчет, отчет о расходовании внебюджетных средств | Комаров С.С. |
| 3.5.4.12. | Р | Проведение Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» | 1 | 25.11.20 | 25.11.20 | фотоотчет | Серых Л.В. |
| 3.5.4.13. | Р | Анализ проведения Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» в 2020 году | 5 | 26.11.20 | 02.12.20 | аналитическая информация | Махова Г.А. |
| 3.5.5. | - | Создание на официальных сайтах ДОО «виртуальных гостиных» | 47 | 01.06.21 | 04.08.21 | отчет об окончании блока работ | Аргунова Н.Н. |
| 3.5.5.1. | Р | Разработка шаблона «виртуальной гостиной» | 19 | 01.06.21 | 25.06.21 | шаблон «виртуальной гостиной» | Полякова Н.В. |
| 3.5.5.2. | Р | Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Алексеевского городского округа | 25 | 28.06.21 | 30.07.21 | аналитическая информация | Жукова Е.М. |
| 3.5.5.3. | Р | Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Белгородского района | 25 | 28.06.21 | 30.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Твердохлеб С.Ю. |
| 3.5.5.4. | Р | Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО города Белгорода | 25 | 28.06.21 | 30.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 3.5.5.5. | Р | Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Борисовского района | 25 | 28.06.21 | 30.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Рубан О.В. |
| 3.5.5.6. | Р | Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Валуйского городского округа | 25 | 28.06.21 | 30.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Бутенко И.А. |
| 3.5.5.7. | Р | Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Вейделевского района | 25 | 28.06.21 | 30.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Губкина И.В. |
| 3.5.5.8. | Р | Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Волоконовского района | 25 | 28.06.21 | 30.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Ильченко Т.А. |
| 3.5.5.9. | Р | Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Грайворонского городского округа | 25 | 28.06.21 | 30.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Асташова О.В. |
| 3.5.5.10. | Р | Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Губкинского городского округа | 25 | 28.06.21 | 30.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Полякова Н.В. |
| 3.5.5.11. | Р | Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Ивнянского района | 25 | 28.06.21 | 30.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Батырева М.А. |
| 3.5.5.12. | Р | Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Корочанского района | 25 | 28.06.21 | 30.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Гладких Е.А. |
| 3.5.5.13. | Р | Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Красненского района | 25 | 28.06.21 | 30.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Гермативская Л.М. |
| 3.5.5.14. | Р | Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Красногвардейского района | 25 | 28.06.21 | 30.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Кулешова Ю.К. |
| 3.5.5.15. | Р | Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Краснояружского района | 25 | 28.06.21 | 30.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Жерновая С.М. |
| 3.5.5.16. | Р | Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Новооскольского городского округа | 25 | 28.06.21 | 30.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Шаталова Л.В. |
| 3.5.5.17. | Р | Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Прохоровского района | 25 | 28.06.21 | 30.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Шукурова Ю.В. |
| 3.5.5.18. | Р | Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Ракитянского района | 25 | 28.06.21 | 30.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Кошелева О.С. |
| 3.5.5.19. | Р | Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Ровеньского района | 25 | 28.06.21 | 30.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Глушкова Т.В. |
| 3.5.5.20. | Р | Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Старооскольского городского округа | 25 | 28.06.21 | 30.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 3.5.5.21. | Р | Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Чернянского района | 25 | 28.06.21 | 30.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Капнина А.И. |
| 3.5.5.22. | Р | Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Шебекинского городского округа | 25 | 28.06.21 | 30.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Авраменко О.В. |
| 3.5.5.23. | Р | Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Яковлевского городского округа | 25 | 28.06.21 | 30.07.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 3.5.6. | - | Организация не менее 22 ежегодных муниципальных праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника в 2021 году | 30 | 01.09.21 | 09.10.21 | отчет об окончании блока работ | Аргунова Н.Н. |
| 3.5.6.1. | Р | Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Алексеевского городского округа | 25 | 01.09.21 | 05.10.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 3.5.6.2. | Р | Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Белгородского района | 25 | 01.09.21 | 05.10.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Твердохлеб С.Ю. |
| 3.5.6.3. | Р | Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника города Белгорода | 25 | 01.09.21 | 05.10.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 3.5.6.4. | Р | Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Борисовского района | 25 | 01.09.21 | 05.10.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Рубан О.В. |
| 3.5.6.5. | Р | Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Валуйского городского округа | 25 | 01.09.21 | 05.10.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Бутенко И.А. |
| 3.5.6.6. | Р | Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Вейделевского района | 25 | 01.09.21 | 05.10.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Губкина И.В. |
| 3.5.6.7. | Р | Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Волоконовского района | 25 | 01.09.21 | 05.10.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Ильченко Т.А. |
| 3.5.6.8. | Р | Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Грайворонского городского округа | 25 | 01.09.21 | 05.10.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Асташова О.В. |
| 3.5.6.9. | Р | Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Губкинского городского округа | 25 | 01.09.21 | 05.10.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Полякова Н.В. |
| 3.5.6.10. | Р | Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Ивнянского района | 25 | 01.09.21 | 05.10.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Батырева М.А. |
| 3.5.6.11. | Р | Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Корочанского района | 25 | 01.09.21 | 05.10.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Гладких Е.А. |
| 3.5.6.12. | Р | Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Красненского района | 25 | 01.09.21 | 05.10.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Гермативская Л.М. |
| 3.5.6.13. | Р | Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Красногвардейского района | 25 | 01.09.21 | 05.10.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Кулешова Ю.К. |
| 3.5.6.14. | Р | Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Краснояружского района | 25 | 01.09.21 | 05.10.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Жерновая С.М. |
| 3.5.6.15. | Р | Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Новооскольского городского округа | 25 | 01.09.21 | 05.10.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Шаталова Л.В. |
| 3.5.6.16. | Р | Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Прохоровского района | 25 | 01.09.21 | 05.10.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Шукурова Ю.В. |
| 3.5.6.17. | Р | Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Ракитянского района | 25 | 01.09.21 | 05.10.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Кошелева О.С. |
| 3.5.6.18. | Р | Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Ровеньского района | 25 | 01.09.21 | 05.10.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Глушкова Т.В. |
| 3.5.6.19. | Р | Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника ДОО Старооскольского городского округа | 25 | 01.09.21 | 05.10.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 3.5.6.20. | Р | Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Чернянского района | 25 | 01.09.21 | 05.10.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Капнина А.И. |
| 3.5.6.21. | Р | Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Шебекинского городского округа | 25 | 01.09.21 | 05.10.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Авраменко О.В. |
| 3.5.6.22. | Р | Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Яковлевского городского округа | 25 | 01.09.21 | 05.10.21 | аналитическая информация, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 3.5.6.23. | Р | Подготовка сводной информации о проведение в 2020 и 2021 годах муниципальных праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника | 5 | 05.10.21 | 09.10.21 | аналитическая информация | Захарова К.М. |
| 3.5.7. | - | Организация и проведение Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» в 2021 году | 44 | 01.10.21 | 02.12.21 | отчет об окончании блока работ | Глазунова Н.А. |
| 3.5.7.1. | Р | Создание рабочей группы по организации и проведению Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» | 5 | 01.10.21 | 07.10.21 | список членов рабочей группы | Серых Л.В. |
| 3.5.7.2. | Р | Разработка плана-графика мероприятий по организации и проведению Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» | 7 | 05.10.21 | 13.10.21 | приказ департамента образования | Махова Г.А. |
| 3.5.7.3. | Р | Подготовка и проведение заседания рабочей группы по организации Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» | 3 | 09.10.21 | 13.10.21 | повестка заседания | Серых Л.В. |
| 3.5.7.4. | Р | Подготовка и проведение заседания рабочей группы по проведению Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» | 5 | 05.11.21 | 11.11.21 | повестка заседания | Серых Л.В. |
| 3.5.7.5. | Р | Подготовка и проведение итогового заседания рабочей группы по организации и проведению Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» | 5 | 17.11.21 | 23.11.21 | повестка заседания | Серых Л.В. |
| 3.5.7.6. | Р | Подготовка и размещение анонса проведения в 2020 году Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» на сайте департамента образования, в социальных сетях | 5 | 13.10.21 | 19.10.21 | интерактивные ссылки | Захарова К.М. |
| 3.5.7.7. | Р | Организация участия в Образовательном салоне «Инновации в дошкольном образовании» авторов, разработчиков и производителей игрового и развивающего оборудования, методических пособий | 22 | 01.10.21 | 30.10.21 | список участников | Комаров С.С. |
| 3.5.7.8. | П | Разработка проекта программы и сценария проведения Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» | 15 | 12.10.21 | 30.10.21 | проект программы, сценарий мероприятия | Серых Л.В. |
| 3.5.7.9. | П | Подготовка и направление информационного письма в МОУО об условиях участия педагогов ДОО в Образовательном салоне «Инновации в дошкольном образовании» | 5 | 26.10.21 | 30.10.21 | информационное письмо | Махова Г.А. |
| 3.5.7.10. | Р | Прием и обработка заявок от педагогов ДОО на участие в качестве спикеров, тьюторов, слушателей Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» | 10 | 02.11.21 | 13.11.21 | программа мероприятия | Махова Г.А. |
| 3.5.7.11. | Р | Брендирование Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» (рулапы, логотипы, прессволы и другое) | 10 | 12.11.21 | 26.11.21 | фотоотчет, отчет о расходовании внебюджетных средств | Комаров С.С. |
| 3.5.7.12. | Р | Проведение Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» | 1 | 25.11.21 | 25.11.21 | фотоотчет | Серых Л.В. |
| 3.5.7.13. | Р | Анализ проведения Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» в 2020 году | 5 | 26.11.21 | 02.12.21 | аналитическая информация | Махова Г.А. |
| 3.5.8. | - | Проведение ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» не менее 4 коуч-сессий для педагогов ДОО | 300 | 06.05.20 | 30.06.21 | отчет об окончании блока работ | Аргунова Н.Н. |
| 3.5.8.1. | Р | Разработка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий для педагогов ДОО по насыщению среды элементами доброжелательного пространства | 3 | 06.05.20 | 08.05.20 | график, программа | Полякова Н.В. |
| 3.5.8.2. | Р | Проведение коуч-сессий по насыщению среды элементами доброжелательного пространства для педагогов ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде | 15 | 11.05.20 | 29.05.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 3.5.8.3. | Р | Проведение коуч-сессий по насыщению среды элементами доброжелательного пространства для педагогов ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол | 15 | 11.05.20 | 29.05.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Сбитнева Е.П. |
| 3.5.8.4. | Р | Проведение коуч-сессий по насыщению среды элементами доброжелательного пространства для педагогов ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка | 15 | 11.05.20 | 29.05.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 3.5.8.5. | Р | Проведение коуч-сессий по насыщению среды элементами доброжелательного пространства для педагогов ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки | 15 | 11.05.20 | 29.05.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Бутенко И.А. |
| 3.5.8.6. | Р | Проведение коуч-сессий по насыщению среды элементами доброжелательного пространства для педагогов ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель | 15 | 11.05.20 | 29.05.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 3.5.8.7. | Р | Разработка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий по повышению имиджа работников сферы дошкольного образования, обеспечению информационной и интерактивной открытости ДОО | 7 | 24.08.20 | 01.09.20 | график, программа | Полякова Н.В. |
| 3.5.8.8. | Р | Проведение коуч-сессий по повышению имиджа работников сферы дошкольного образования, обеспечению информационной и интерактивной открытости ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде | 21 | 02.09.20 | 30.09.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 3.5.8.9. | Р | Проведение коуч-сессий по повышению имиджа работников сферы дошкольного образования, обеспечению информационной и интерактивной открытости ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол | 21 | 02.09.20 | 30.09.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Сбитнева Е.П. |
| 3.5.8.10. | Р | Проведение коуч-сессий по повышению имиджа работников сферы дошкольного образования, обеспечению информационной и интерактивной открытости ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка | 21 | 02.09.20 | 30.09.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 3.5.8.11. | Р | Проведение коуч-сессий по повышению имиджа работников сферы дошкольного образования, обеспечению информационной и интерактивной открытости ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки | 21 | 02.09.20 | 30.09.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Бутенко И.А. |
| 3.5.8.12. | Р | Проведение коуч-сессий по повышению имиджа работников сферы дошкольного образования, обеспечению информационной и интерактивной открытости ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель | 21 | 02.09.20 | 30.09.20 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 3.5.8.13. | Р | Разработка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий для педагогов ДОО по созданию образовательных холлов в ДОО | 10 | 18.01.21 | 29.01.21 | график, программа | Полякова Н.В. |
| 3.5.8.14. | Р | Проведение коуч-сессий по созданию образовательных холлов в ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде | 20 | 01.02.21 | 26.02.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 3.5.8.15. | Р | Проведение коуч-сессий по созданию образовательных холлов в ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол | 20 | 01.02.21 | 26.02.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 3.5.8.16. | Р | Проведение по созданию образовательных холлов в ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка | 20 | 01.02.21 | 26.02.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 3.5.8.17. | Р | Проведение коуч-сессий по созданию образовательных холлов в ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки | 20 | 01.02.21 | 26.02.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Бутенко И.А. |
| 3.5.8.18. | Р | Проведение коуч-сессий по созданию образовательных холлов в ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель | 20 | 01.02.21 | 26.02.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 3.5.8.19. | Р | Разработка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий по созданию «виртуальных гостиных» | 3 | 28.05.21 | 30.05.21 | график, программа | Полякова Н.В. |
| 3.5.8.20. | Р | Проведение коуч-сессий по созданию «виртуальных гостиных» в ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде | 22 | 01.06.21 | 30.06.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 3.5.8.21. | Р | Проведение коуч-сессий по созданию «виртуальных гостиных» в ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол | 22 | 01.06.21 | 30.06.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Сбитнева Е.П. |
| 3.5.8.22. | Р | Проведение по созданию «виртуальных гостиных» в ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка | 22 | 01.06.21 | 30.06.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 3.5.8.23. | Р | Проведение коуч-сессий по созданию «виртуальных гостиных» в ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки | 22 | 01.06.21 | 30.06.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Бутенко И.А. |
| 3.5.8.24. | Р | Проведение коуч-сессий по созданию «виртуальных гостиных» в ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель | 22 | 01.06.21 | 30.06.21 | программа коуч-сессий, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 3.5.9. | - | Приобретение интерактивного оборудования для реализации программ дошкольного образования в ДОО | 177 | 15.04.21 | 17.12.21 | отчет об окончании блока работ | Глазунова Н.А. |
| 3.5.9.1. | Р | Разработка чек-листа отбора ДОО для оснащения интерактивным оборудованием | 5 | 15.04.21 | 19.04.21 | чек-лист | Серых Л.В. |
| 3.5.9.2. | П | Самоанализ ДОО в соответствии с чек-листами | 10 | 29.03.21 | 30.04.21 | реестр оснащаемых ДОО | Серых Л.В. |
| 3.5.9.3. | Р | Разработка перечня необходимого для закупки интерактивного оборудования | 16 | 10.05.21 | 31.05.21 | перечень оборудования | Серых Л.В. |
| 3.5.9.4. | П | Размещение извещений об осуществлении закупки интерактивного оборудования | 15 | 17.08.2021 | 31.08.21 | ссылки на закупки, размещенные в ЕИС | Соковых Е.Н. |
| 3.5.9.5. | П | Заключение государственных контрактов на поставку интерактивного оборудования | 10 | 17.09.2021 | 30.09.2021 | сканкопии государственных контрактов | Соковых Е.Н. |
| 3.5.9.6. | Р | Приемка интерактивного оборудования, поставляемого по государственным контрактам | 15 | 11.10.2021 | 31.10.2021 | сканкопии документов о приемке оборудования | Соковых Е.Н. |
| 3.5.9.7. | П | Оплата за поставленное оборудование | 22 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | сканкопия документа об оплате | Ветрова М.Г. |
| 3.5.9.8. | Р | Передача интерактивного оборудования в ДОО | 13 | 01.12.2021 | 17.12.2021 | приказ о передаче оборудования | Соковых Е.Н. |
| 4. | - | Информационное сопровождение проекта | 600 | 19.08.19 | 25.12.21 | отчет об окончании блока работ | Глазунова Н.А. |
| 4.1. | П | Подготовка и размещение публикации в социальной сети о презентации проекта в рамках августовской выставки «Белгородское образование – время перемен. Доброжелательная школа» (выполнено) | 5 | 19.08.19 | 23.08.19 | Ссылки на просмотр информации, скриншоты | Захарова К.М. |
| 4.2. | П | Подготовка и размещение публикации в социальной сети о презентации проекта в рамках регионального форума педагогических работников (выполнено) | 4 | 23.08.19 | 28.08.19 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Захарова К.М. |
| 4.3. | П | Подготовка публикации о начале реализации проекта в журнале «Мамина азбука» (выполнено) | 14 | 14.10.19 | 31.10.19 | скан страницы журнала | Захарова К.М. |
| 4.4. | П | Подготовка и размещение публикации в социальной сети о презентации проекта Министру просвещения России при посещении МБДОУ № 42 г. Белгорода в рамках Всероссийского съезда сельских учителей (выполнено) | 4 | 05.11.19 | 09.11.19 | ссылка на просмотр информации, скриншот | Захарова К.М. |
| 4.5. | П | Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении ресурсными площадками стратегических сессий по разработке «дорожных карт» реализации модели «Дети в приоритете» (выполнено) | 5 | 27.01.20 | 31.01.20 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Захарова К.М. |
| 4.6. | П | Подготовка и размещение публикации в социальной сети о проведении ресурсными площадками стратегических сессий по разработке «дорожных карт» реализации модели «Дети в приоритете» (выполнено) | 5 | 27.01.20 | 31.01.20 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Захарова К.М. |
| 4.7. | П | Подготовка и размещение публикации в социальных сетях о проведении публичной презентации ресурсными площадками «дорожных карт» реализации модели «Дети в приоритете» (выполнено) | 4 | 03.03.20 | 06.03.20 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Захарова К.М. |
| 4.8. | П | Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении публичной презентации ресурсными площадками «дорожных карт» реализации модели «Дети в приоритете» (выполнено) | 3 | 04.03.20 | 06.03.20 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Захарова К.М. |
| 4.9. | П | Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в 2020 году | 4 | 26.05.20 | 29.05.20 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Захарова К.М. |
| 4.10. | П | Подготовка и размещение публикации в социальной сети о проведении регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в 2020 году | 4 | 26.05.20 | 29.05.20 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Захарова К.М. |
| 4.11. | П | Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении презентации Кодекса дружелюбного общения | 4 | 26.05.20 | 29.05.20 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Захарова К.М. |
| 4.12. | П | Подготовка и размещение публикации в социальной сети о проведении презентации Кодекса дружелюбного общения | 4 | 26.05.20 | 29.05.20 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Захарова К.М. |
| 4.13 | П | Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении регионального ЛЕГО-фестиваля | 4 | 23.06.20 | 26.06.20 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Захарова К.М. |
| 4.14. | П | Подготовка и размещение публикации в социальной сети о проведении регионального ЛЕГО-фестиваля | 4 | 23.06.20 | 26.06.20 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Захарова К.М. |
| 4.15. | П | Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении коуч-сессий по насыщению ДОО элементами доброжелательного пространства | 4 | 26.05.20 | 29.05.20 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Захарова К.М. |
| 4.16. | П | Подготовка и размещение публикации в социальной сети о проведении коуч-сессий по насыщению ДОО элементами доброжелательного пространства | 4 | 26.05.20 | 29.05.20 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Захарова К.М. |
| 4.17. | П | Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении коуч-сессий по внедрению в ДОО доброжелательных технологий | 3 | 29.07.20 | 31.07.20 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Мандыбура Н.А. |
| 4.18. | П | Подготовка и размещение публикации в социальной сети области о проведении коуч-сессий по внедрению в ДОО доброжелательных технологий | 3 | 29.07.20 | 31.07.20 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Мандыбура Н.А. |
| 4.19. | П | Организация размещения информации о реализации проекта в первом полугодии 2020 года на сайтах 22 муниципальных органов управления образованием | 6 | 20.07.20 | 27.07.20 | Сводный реестр ссылок на просмотр информации | Захарова К.М. |
| 4.20. | П | Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении коуч-сессий по внедрению в ДОО чек-листа игровой деятельности | 3 | 27.08.20 | 31.08.20 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Мандыбура Н.А. |
| 4.21. | П | Подготовка и размещение публикации в социальной сети области о проведении коуч-сессий по внедрению в ДОО чек-листа игровой деятельности | 3 | 27.08.20 | 31.08.20 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Мандыбура Н.А. |
| 4.22. | П | Организация размещения информации на официальных сайтах 10 муниципальных органов управления образованием о проведении муниципальных праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника | 5 | 28.09.20 | 02.10.20 | Сводный реестр ссылок на просмотр информации | Захарова К.М. |
| 4.23. | П | Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении муниципальных праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника | 5 | 28.09.20 | 02.10.20 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Захарова К.М. |
| 4.24. | П | Подготовка и размещение публикации в социальной сети области о проведении муниципальных праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника | 5 | 28.09.20 | 02.10.20 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Захарова К.М. |
| 4.25. | П | Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении Образовательного салона в 2020 году | 5 | 24.11.20 | 30.11.20 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Мандыбура Н.А. |
| 4.26. | П | Подготовка и размещение публикации в социальной сети области о проведении о проведении Образовательного салона в 2020 году | 5 | 24.11.20 | 30.11.20 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Мандыбура Н.А. |
| 4.27. | П | Организация размещения информации о реализации проекта во втором полугодии 2020 года на сайтах 22 муниципальных органов управления образованием | 5 | 21.12.20 | 25.12.20 | Сводный реестр ссылок на просмотр информации | Мандыбура Н.А. |
| 4.28. | П | Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении коуч-сессий по созданию «педагогической лаборатории» дошкольного образования детей раннего возраста | 3 | 27.01.21 | 29.01.21 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Мандыбура Н.А. |
| 4.29. | П | Подготовка и размещение публикации в социальной сети области о проведении коуч-сессий по созданию «педагогической лаборатории» дошкольного образования детей раннего возраста | 3 | 27.01.21 | 29.01.21 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Мандыбура Н.А. |
| 4.30. | П | Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении коуч-сессий по созданию в ДОО образовательных холлов | 4 | 15.02.21 | 18.02.21 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Мандыбура Н.А. |
| 4.31. | П | Подготовка и размещение публикации в социальной сети области о проведении коуч-сессий по созданию в ДОО образовательных холлов | 4 | 15.02.21 | 18.02.21 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Мандыбура Н.А. |
| 4.32. | П | Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении коуч-сессий по использованию ЛЕГО-оборудования | 4 | 25.02.21 | 28.02.21 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Мандыбура Н.А. |
| 4.33. | П | Подготовка и размещение публикации в социальной сети области о проведении коуч-сессий по использованию ЛЕГО-оборудования | 4 | 25.02.21 | 28.02.21 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Мандыбура Н.А. |
| 4.34. | П | Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении коуч-сессий по созданию интерактивной лаборатории детской игры | 4 | 25.03.21 | 28.03.21 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Захарова К.М. |
| 4.35. | П | Подготовка и размещение публикации в социальной сети области о проведении коуч-сессий по созданию интерактивной лаборатории детской игры | 4 | 25.03.21 | 28.03.21 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Захарова К.М. |
| 4.36. | П | Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении коуч-сессий по внедрению технологии «телеобразование семьи» | 4 | 25.04.21 | 28.04.21 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Мандыбура Н.А. |
| 4.37. | П | Подготовка и размещение публикации в социальной сети области о проведении коуч-сессий по внедрению технологии «телеобразование семьи» | 4 | 25.04.21 | 28.04.21 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Мандыбура Н.А. |
| 4.38. | П | Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении регионального ЛЕГО-фестиваля в 2021 году | 4 | 26.05.21 | 29.05.21 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Мандыбура Н.А. |
| 4.39. | П | Подготовка и размещение публикации в социальной сети о проведении регионального ЛЕГО-фестиваля в 2021 году | 4 | 26.05.21 | 29.05.21 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Мандыбура Н.А. |
| 4.40. | П | Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в 2021 году | 6 | 18.05.21 | 25.05.21 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Захарова К.М. |
| 4.41. | П | Подготовка и размещение публикации в социальной сети о проведении регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в 2021 году | 6 | 18.05.21 | 25.05.21 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Захарова К.М. |
| 4.42. | П | Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении коуч-сессий по внедрению методического кейса механизмов адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада | 3 | 30.06.21 | 03.07.21 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Мандыбура Н.А. |
| 4.43. | П | Подготовка и размещение публикации в социальной сети области о проведении коуч-сессий по внедрению методического кейса механизмов адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада | 3 | 30.06.21 | 03.07.21 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Мандыбура Н.А. |
| 4.44. | П | Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении коуч-сессий по созданию «виртуальных гостиных» | 4 | 25.06.21 | 28.06.21 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Мандыбура Н.А. |
| 4.45. | П | Подготовка и размещение публикации в социальной сети области о проведении коуч-сессий по созданию «виртуальных гостиных» | 4 | 25.06.21 | 28.06.21 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Мандыбура Н.А. |
| 4.46. | П | Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении коуч-сессий по созданию сборника игровых практик | 4 | 25.07.21 | 28.07.21 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Захарова К.М. |
| 4.47. | П | Подготовка и размещение публикации в социальной сети области о проведении коуч-сессий по созданию сборника игровых практик | 4 | 25.07.21 | 28.07.21 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Захарова К.М. |
| 4.48. | П | Организация размещения информации о реализации проекта в первом полугодии 2021 года на сайтах 22 муниципальных органов управления образованием | 5 | 27.07.21 | 31.07.21 | Сводный реестр ссылок на просмотр информации | Захарова К.М. |
| 4.49. | П | Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении коуч-сессий по техническому творчеству детей | 4 | 25.08.21 | 28.08.21 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Мандыбура Н.А. |
| 4.50. | П | Подготовка и размещение публикации в социальной сети области о проведении коуч-сессий по техническому творчеству детей | 4 | 25.08.21 | 28.08.21 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Мандыбура Н.А. |
| 4.51. | П | Организация размещения информации на официальных сайтах 22 муниципальных органов управления образованием о проведении муниципальных праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника | 5 | 28.09.21 | 02.10.21 | Сводный реестр ссылок на просмотр информации | Захарова К.М. |
| 4.52. | П | Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении муниципальных праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника | 5 | 28.09.21 | 02.10.21 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Захарова К.М. |
| 4.53. | П | Подготовка и размещение публикации в социальной сети области о проведении муниципальных праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника | 5 | 28.09.21 | 02.10.21 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Захарова К.М. |
| 4.54. | П | Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении Образовательного салона в 2021 году | 5 | 24.11.21 | 30.11.21 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Мандыбура Н.А. |
| 4.55. | П | Подготовка и размещение публикации в социальной сети области о проведении о проведении Образовательного салона в 2021 году | 5 | 24.11.21 | 30.11.21 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Мандыбура Н.А. |
| 4.56. | П | Организация размещения информации о реализации проекта во втором полугодии 2021 года на сайтах 22 муниципальных органов управления образованием | 5 | 05.12.21 | 10.12.21 | Сводный реестр ссылок на просмотр информации | Захарова К.М. |
| 4.57. | П | Подготовка публикации об итогах реализации проекта в журнале «Мамина азбука» | 15 | 05.12.21 | 25.12.21 | скан страницы журнала | Мандыбура Н.А. |
| ИТОГО: | 569 | 01.10.19 | 25.12.21 |  |  |

- Бюджет проекта

| Код | Название работы/процесса | Сумма | Бюджетные источники, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фед.2 | обл. 2 | мест. 2 | средства хоз. суб-та | заемные средства3 | Прочие4 |
| 1. | Организационно-мониторинговый блок | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Реализация психолого-педагогической составляющей модели детствосберегающего пространства «Дети в приоритете» | 3500,00 | 0,0 | 3500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Обеспечение времени и пространства для детской игры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Обновление содержания образования детей раннего возраста | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Развитие детского технического творчества | 3500,00 | 0,0 | 3500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.1. | Согласование «дорожной карты» ресурсных площадок по направлению «Развитие детского технического творчества» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.2. | Подготовка материалов для публичной презентации «дорожной карты» ресурсных площадок по направлению «Развитие детского технического творчества» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.3. | Разработка перфокарты отчета о реализации мероприятий «дорожных карт» ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.4. | Анализ и выбор эффективных образовательных программ (технологий) развития детского технического творчества | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.5. | Организация и проведение фестиваля «ЛЕГО-фест» в 2020 году с участием не менее 100 воспитанников ДОО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.6. | Организация и проведение фестиваля «ЛЕГО-фест» в 2021 году с участием не менее 100 воспитанников ДОО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.7. | Разработка и распространение «портфеля» видеоинструкций для педагогов, родителей и детей по развитию технического творчества | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.8. | Приобретение оборудования для создания Лего-центров, миникванториумов в ДОО | 3500,00 | 0,0 | 3500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2,4.9. | Проведение ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества» не менее 2 коуч-сессий для педагогов ДОО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Обновление развивающей предметно-пространственной составляющей модели детствосберегающего пространства «Дети в приоритете» | 5000,0 | 0,0 | 4998,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| 3.1. | Согласование «дорожной карты» ресурсных площадок по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Подготовка материалов для публичной презентации «дорожной карты» ресурсных площадок по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Разработка перфокарты отчета о реализации мероприятий «дорожных карт» ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Насыщение развивающей предметно-пространственной среды элементами «доброжелательного пространства» в не менее чем 50 % ДОО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5. | Повышение имиджа работников сферы дошкольного образования, обеспечение информационной и интерактивной открытости ДОО | 5000,0 | 0,0 | 4998,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| 3.5.1 | Разработка и направление в МОУО рекомендаций о повышении имиджа работников сферы дошкольного образования, обеспечению информационной открытости ДОО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5.2. | Организация и проведение не менее 10 ежегодных муниципальных праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника в 2020 году | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5.3. | Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 230 ДОО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5.4. | Организация и проведение Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» в 2020 году | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 3.5.5. | Создание на официальных сайтах ДОО «виртуальных гостиных» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5.6. | Организация не менее 22 ежегодных муниципальных праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника в 2021 году | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5.7. | Организация и проведение Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» в 2021 году | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 3.5.8. | Проведение ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» не менее 4 коуч-сессий для педагогов ДОО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5.9. | Приобретение интерактивного оборудования для реализации программ дошкольного образования в ДОО | 5 000,0 | 0,0 | 4998,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Информационное сопровождение проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: | 8 500,0 | 0,0 | 8 498,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |

2Государственная программа «Развитие образования Белгородской области», утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. №528-пп

4 ООО «Инфоцентр», кампания «ГНОМ игрушки», НКО Ассоциация содействия развитию негосударственных дошкольных и общеобразовательных организаций Белгородской области «Альтернатива»

- Риски проекта

| № | Риск | Ожидаемые последствия | Предупреждение наступления риска | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1. | Низкая эффективность внедрения доброжелательных технологий в деятельность ДОО Белгородской области | Снижение качества результата проекта / недостижение требований к результату проекта | Проведение ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» не менее 2 коуч-сессий для педагогов ДОО | Глазунова Н.А. | Проведение дополнительных обучающих мероприятий/ проведение дополнительной информационной кампании |
| 2. | Отсутствие у лидерских команд ДОО транспортной возможности участия в коуч-сессиях, проводимых на базе ресурсных площадок | Снижение качества результата проекта | Подготовка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий для педагогов ДОО по внедрению кейса доброжелательных технологий в деятельность ДОО | Глазунова Н.А. | Организация дистанционного участия лидерских команд ДОО в коуч-сессиях |
| 3. | Недостаточный охват участников регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» | Снижение качества результата проекта / недостижение требований к результату проекта | Проведение заседания рабочей группы по организации и проведению регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» (обсуждение сроков и условий проведения) | Глазунова Н.А. | Проведение дополнительной информационной кампании |
| 4. | Отсутствие инициативы муниципальных органов управления образованием по организации и проведению муниципальных праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника | Снижение качества результата проекта / недостижение требований к результату проекта | Разработка и направление в МОУО рекомендаций о повышении имиджа работников сферы дошкольного образования, обеспечению информационной открытости ДОО | Аргунова Н.Н. | Рассмотрение вопроса на совещании с руководителями муниципальных органов управления образованием |

- Команда проекта

| № | ФИО, должность | Ранг в области ПУ | Роль в проекте | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рухленко Николай Михайлович, первый заместитель начальника департамента образования Белгородской области – начальник управления образовательной политики департамента образования области | проектный специалист 4 класса | куратор проекта | Приказ департамента образования Белгородской области от 0910.2019 г. № 3106 |
|  | Глазунова Наталья Александровна, начальник отдела дошкольного образования управления образовательной политики департамента образования Белгородской области | проектный менеджер 4 класса | руководитель проекта, ответственный за блок работ проекта | Приказ департамента образования Белгородской области от 09.10.2019 г. № 3106 |
|  | Аргунова Наталия Николаевна, консультант отдела дошкольного образования управления образовательной политики департамента образования Белгородской области | проектный специалист 1 класса | администратор проекта, ответственный за блок работ | Приказ департамента образования Белгородской области от 0910.2019 г. № 3106 |
|  | Олексюк Мария Владимировна, главный инспектор отдела проектной деятельности управления организационной деятельности департамента образования Белгородской области | проектный специалист 1 класса | оператор мониторинга проекта | Приказ департамента образования Белгородской области от 0910.2019 г. № 3106 |
|  | Захарова Карина Михайловна, консультант отдела дошкольного образования управления образовательной политики департамента образования Белгородской области | - | член рабочей группы проекта(Р/П), ответственный за блок работ | Приказ департамента образования Белгородской области от 0910.2019 г. № 3106 |
|  | Бондаренко Ирина Анатольевна, консультант отдела дошкольного образования управления образовательной политики департамента образования Белгородской области | проектный менеджер 4 класса | член рабочей группы проекта (Р/П), ответственный за блок работ | Приказ департамента образования Белгородской области от 0910.2019 г. № 3106 |
|  | Ветрова Марина Георгиевна, начальник отдела – главный бухгалтер департамента образования Белгородской области | проектный специалист 2 класса | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области от 0910.2019 г. № 3106 |
|  | Соковых Елена Николаевна, начальник отдела государственных закупок центра государственных закупок и материально-технического обеспечения при департаменте образования Белгородской области | проектный специалист 4 класса | член рабочей группы проекта (Р/П), ответственный за блок работ | Приказ департамента образования Белгородской области от 0910.2019 г. № 3106 |
|  | Серых Лариса Викторовна, заведующий кафедрой начального и дошкольного образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» | - | член рабочей группы проекта (Р/П), ответственный за блок работ | Приказ департамента образования Белгородской области от 0910.2019 г. № 3106 |
|  | Махова Галина Александровна, методист кафедрой начального и дошкольного образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» | - | член рабочей группы проекта (Р/П), ответственный за блок работ | Приказ департамента образования Белгородской области от 0910.2019 г. № 3106 |
|  | Мандыбура Наталья Александровна, старший воспитатель МБДОУ № 42 детский сад «Березка» г.Белгорода | - | член рабочей группы проекта (Р/П), ответственный за блок работ | Приказ департамента образования Белгородской области от 0910.2019 г. № 3106 |
|  | Волошина Людмила Николаевна, руководитель научного направления НИИ БелГУ «Физическое воспитание в системе дошкольного, общего и профессионального образования», профессор | - | член рабочей группы проекта (Р/П), | Приказ департамента образования Белгородской области от 0910.2019 г. № 3106 |
|  | Мельникова Ирина Михайловна, директор НКО Ассоциации содействия развитию негосударственных дошкольных и общеобразовательных организаций Белгородской области «Альтернатива» | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области от 0910.2019 г. № 3106 |
|  | Комаров Станислав Сергеевич, генеральный директор ООО «Инфоцентр», директор кампании «ГНОМ игрушки» | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области от 0910.2019 г. № 3106 |
|  | Хорошайлова Маргарита Владимировна, главный редактор и издатель журнала «Мамина Азбука» | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области от 0910.2019 г. № 3106 |
|  | Жукова Елена Михайловна, начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации Алексеевского городского округа | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ управления образования администрации Алексеевского городского округа от 13.11.2019 № 1020 |
|  | Твердохлеб Светлана Юрьевна, главный специалист отдела общего образования управления образования администрации Белгородского района | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ управления образования администрации Белгородского района от 15.10.2019 года №1332 |
|  | Рубан Оксана Владимировна, главный специалист отдела организации деятельности образовательных организаций управления образования администрации Борисовского района | проектный специалист 4 класса | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ управления образования администрации Борисовского района от 11.10.2019 г. № 736-а |
|  | Бутенко Инна Алексеевна, начальник отдела взаимодействия с дошкольными учреждениями управления образования администрации Валуйского городского округа | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ управления образованием Валуйского городского округа от 13.02.20 г. № 123-од |
|  | Губкина Ирина Владимировна, начальник отдела по работе с дошкольными учреждениями управления образования администрации Вейделевского района | проектный специалист 2 класса | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ управления образования администрации Вейделевского района от 10.10.2019 г. № 539 |
|  | Ильченко Татьяна Александровна, заместитель начальника управления образования администрации Волоконовского района | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ управления образованием Волоконовского района от 05.03.2020 г. г. № 348 |
|  | Асташова Ольга Викторовна, главный специалист управления образования администрации Грайворонского городского округа | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ управления образования администрации Грайворонского городского округа от 14.10.2019 г. №726/1 |
|  | Полякова Наталья Владимировна, методист МБУ «Научно-методический центр» г.Губкин Белгородской области | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ управления образованием Губкинского городского округа от 11.03.20 г. № 25 |
|  | Батырева Марина Александровна, методист районного центра оценки качества образования МКУ «Управление образования» администрации муниципального района «Ивнянский район» | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ управления образованием Ивнянского района от 15.10.2019 г. № 851 |
|  | Гладких Елена Алексеевна., главный специалист отдела общего, дошкольного и дополнительного образования управления образования администрации Корочанского района | проектный менеджер 4 класса | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ управления образования администрации Корочанского района от 14.10.19 г. № 1191 |
|  | Гермативская Любовь Макарьевна, методист МЦОКО отдела образования администрации Красненского района | проектный менеджер 4 класса | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ отдела образования администрации Красненского района от 13.03.20 г. № 412 |
|  | Кулешова Юлия Константиновна, начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации Красногвардейского района | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ управления образованием Красногвардейского района от 0910.2019 г. № 3106 |
|  | Жерновая Светлана Михайловна, главный специалист отдела общего образования управления образования администрации Краснояружского района | проектный специалист 4класса | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ управления образования администрации Краснояружского района15.10.19 г. № 550 |
|  | Шаталова Людмила Вячеславовна, главный специалист управления образования администрации Новооскольского городского округа | проектный менеджер 4 класса | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ управления образования администрации Новооскольского городского округа от 11.10.19 г. № 919 |
|  | Шукукрова Юлия Владимировна., специалист МКУ «Муниципальный центр оценки качества образования, информационного и методического сопровождения» Прохоровского района | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ управления образованием Прохоровского района от 03.12.19 г. № 1111 |
|  | Кошелева Оксана Сергеевна, методист управления образования администрации Ракитянского района | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ управления образования администрации Ракитянского района от 13.11.19 г. № 209-11-1637 |
|  | Глушкова Татьяна Владимировна, методист муниципального центра оценки качества управления образования администрации Ровеньского района | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ управления образования администрации Ровеньского района от 30.12.19 г. № 1759 |
|  | Носова Евгения ивановна, главный специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации Старооскольского городского округа | проектный специалист 4 класса | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ управления образования администрации Старооскольского городского округа от 11.03.20 г. № 346 |
|  | Сбитнева Елизавета Петровна, начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО» г.Старый Оскол | проектный специалист 4 класса | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ управления образования администрации Старооскольского городского округа от 11.03.20 г. № 346 |
|  | Капнина Анна Ильинична, заместитель начальника отдела общего, дошкольного и дополнительного образования управления образования администрации Чернянского района | проектный менеджер 3класса | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ управления образования администрации Чернянского района от 11.10.19 г. № 929 |
|  | Авраменко Оксана Викторовна., начальник отдела дополнительного образования МКУ «Управление образования Шебкинского городского округа» | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ МКУ «Управление образования Шебкинского городского округа» от 17.10.19 г. № 1644 |
|  | Ушакова Наталья Дмитриевна, начальник дошкольного отдела управления образования Яковлевского городского округа | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ управления образования Яковлевского городского округа от 15.11.19 г. № 906 |
|  | Невмывака Светлана Анатольевна, старший методист отдела организационно-методической работы МБУ «Научно-методический информационный центр» г.Белгород | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ управления образования администрации г.Белгорода от 26.11.19 г. № 1753 |

- Планирование коммуникаций

| Тема | Участники | Ответственный | Форма | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о статусе проекта | Куратор проекта Руководитель проекта | Руководитель проекта | Аналитическая записка | ежемесячно |
| Отчет о ходе реализации проекта | Руководитель проекта Администратора проекта | Администратора проекта | Аналитическая записка | ежеквартально |
| Рабочие встречи | Руководитель проекта Члены рабочей группы | Администратора проекта | Очные встречи (протокол по итогам очной встречи) | 2 раза в год |